# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

# č. 21/2020/537100, 872-2020-537209

# Komplexní pozemkové úpravy Budiměřice

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým

ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jaroslav Poděbradský

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon:                                                                  725 921 570

721 973 650

e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz

ID DS:                                                                      z49per3

Bankovní spojení:				    Česká národní banka

## Číslo účtu:					    3723001/0710

IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l:                          	                    AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:                                                                      Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:                                                              Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXXXXXXX

Tel./Fax:                                                                     XXXXXXXXXX

e-mail:                                                                         XXXXXXXXXX

ID DS:                                                                          pb5jxk5

Bankovní spojení:                                                     ČSOB Praha 4

Číslo účtu:                                                                 31405/0300

IČ/DIČ:                                                                        48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

- čl. I.

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů u následujících etap:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

- O uzavření dodatku požádal zhotovitel dne 4.1.2024 s tím, že vznikla potřeba zpracování inženýrsko geologického průzkumu pro opatření IP1 v rámci PSZ KoPÚ Budiměřice a s ním související přerušení prací na Díle.

Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Termíny se upravují následovně:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín: 1.3.2024                      Nový termín: 31.7.2024

3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

Původní termín: 2.10.2024                     Nový termín: 28.2.2025

- čl. II. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 2 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.

  - Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 19.01.2024		Datum: 18.01.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Petr Kubů

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha                     AGROPLAN,spol. s r.o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

| Dodatek č. 2 KoPÚ Budiměřice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 30.11.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | 500,00 | 158 500,00 | 30.11.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 19 | 500,00 | 9 500,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 87 | 2 000,00 | 174 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 11 | 2 000,00 | 22 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 336 | 250,00 | 84 000,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 336 | 250,00 | 84 000,00 | 28.4.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 568 000,00 | 28.4.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 336 | 700,00 | 235 200,00 | 31.7.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 336 | 100,00 | 33 600,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 156 | 250,00 | 39 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 336 | 700,00 | 235 200,00 | 28.2.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 558 000,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 336 | 500,00 | 168 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 168 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 568 000,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 558 000,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 168 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 294 000,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 271 740,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 565 740,00 Kč |  |
| V Praze dne 19.01.2024 |  | V Praze dne 18.01.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |  |  |