# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 367-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C,  vložka 24674

- Zastoupená:					  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

- Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:  Mgr. Barbora Salátová, xxxxx

- V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx,

Kontaktní údaje:

xxxxx

xxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30. 10. 2023  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bochovice" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal objednatele dne 15. 1. 2024 o změnu  termínu předání dílčích částí díla komplexní pozemkové úpravy Bochovice u DČ 6.2.4 – zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace  dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu opakovaného šetření na obvodu pozemkové úpravy. Vlastníci tuto hranici rozporovali dodatečně. Řešení sporné hranice si vyžádalo vypracování dalších materiálů tak, aby došlo k dohodě mezi vlastníky.  Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí souhlasil.

- Smluvní strany se dohodly na snížení počtu měrných jednotek (100 bm) u DČ  6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z plánovaných 95 MJ na 93 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 3 600,-- Kč  (2 MJ po 1 600,-- Kč), neboť v případě menšího množství měrných jednotek zpracovaných v rámci Díla bude cena Díla snížena tak, aby odpovídala skutečně zpracovaným měrným jednotkám.

Čl. 2 DOBA Provádění díla, odst. 2.1  se mění takto

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).

Dílčí část 6.2.4 bude provedena v termínu do 31. 3. 2024; Dílčí část 6.2.5 bude provedena v  termínu do 30. 4. 2024.

- 4.     Čl. 3. Cena Díla, odst. 3.1 se mění takto

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 778 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 749 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 152 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 680 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 562 947,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 243 647,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“).

- 5.      Závěrečná ustanovení

- 5.1    Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- 5.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 5.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 5.4    Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

Místo: Jihlava, 29. 1. 2024		Místo: Plzeň, 29. 1. 2024

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Mgr. Barbora Salátová

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti

Státního pozemkového úřadu

v. z. Ing. Alena Procházková

zástupkyně ředitelky KPÚ po Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad

Za správnost

_________________________

JUDr. Erika Šťávová, odpovědný pracovník

Pobočka Třebíč