# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 835-2022-537213 ze dne 22. 9. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 969

E-mail: m.kase@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

GEOREAL spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12,

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3. CENA DÍLA a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 019810/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Průměrná míra inflace za celý rok 2023 byla 10,7 %. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) proto činí 10 %.

- Další změna stejného čl. smlouvy se týká úpravy počtu MJ. Žádost zaevidována pod čj. SPU 008106/2024 o úpravy počtu MJ dle skutečného provedení etap 6.2.4. a 6.2.5, ke kterým došlo v důsledku konečného upřesnění stanoveného obvodu KoPÚ. Ke změně počtu měrných jednotek (zvýšení) v etapě 6.2.4. a 6.2.5 došlo na základě objektivních skutečností při zjišťování průběhu hranic pozemků. Navýšení počtu MJ bylo odsouhlaseno při jednání se Zpracovatelem a zástupci KP Rakovník před ZPH.

Předmět Dodatku

- 2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.750, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.025, -.

- Mění se celkový počet MJ tj. 134 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 147 MJ.

- V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 368.500, - Kč bez DPH (134 MJ x 2.750 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 444.675, - Kč bez DPH (147 MJ x 3.025, - Kč/MJ).

- Cena za dílčí etapu 6.2.4. se mění z původní částky 368.500, - Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 444.675, - Kč bez DPH.

- 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.850, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.235, -

- Mění se celkový počet MJ tj. 13 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 14 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 50.050, - Kč bez DPH (13 MJ x 3.850 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 59.290, - Kč bez DPH (14 MJ x 4.235 Kč/MJ).

- Cena za dílčí část etapy 6.2.5. se mění z původní částky 50.050, - Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 59.290, - Kč bez DPH.

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 302,50, -. Cena bez DPH celkem v Kč 124.327,50 -

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1.098.817,50, -

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 968, -. Cena bez DPH celkem v Kč 395.912, -

- 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.452, -. Cena bez DPH celkem v Kč 43.560, -

- 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 968, -. Cena bez DPH celkem v Kč 43.560, -.

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 968, -. Cena bez DPH celkem v Kč 9.680, -

- 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 5.500, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.050, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.050, -

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.776, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.776, -

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.872, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.872, -

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.452, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.452, -

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.452, -. Cena bez DPH celkem v Kč 593.868, -

- 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11.000, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 12.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 24.200, -

- 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.630, -. Cena bez DPH celkem v Kč 43.560, -

- 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.940, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.534, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.534, -

- 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.960, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.356, -. Cena bez DPH celkem v Kč 4.356, -

- 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.980, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.178, -. Cena bez DPH celkem v Kč 2.178, -

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1.185.558, -

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 363, -. Cena bez DPH celkem v Kč 149.193, -

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 149.193, -

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.098.817,50, -

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1.185.558, -

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 149.193, -

- Celková cena bez DPH v Kč 2.433.568,50, -

- DPH 21 % v Kč 511.049,39,-

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč 2.944.617,89,-

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.		.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 30. 1. 2024		Datum: 26. 1. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

| Příloha č.1 k Dodatku č.2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 28 | 1650,00 |  | 46200,00 |  | 30.11.2023 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3300,00 |  | 16500,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 407 | 660,00 |  | 268620,00 |  | 30.11.2023 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 4 | 1320,00 |  | 5280,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 3025,00 |  | 444675,00 |  | 31.1.2024 |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 4235,00 |  | 59290,00 |  | 31.1.2024 |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 19 | 1100,00 |  | 20900,00 |  | 31.1.2024 |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 411 | 275,00 |  | 113025,00 |  | 30.11.2023 |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 411 | 302,50 |  | 124327,50 |  | 31.3.2024 |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1098817,50 |  | 31.3.2024 |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 409 | 968,00 |  | 395912,00 |  | 31.10.2024 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1452,00 |  | 43560,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 45 | 968,00 |  | 43560,00 |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 968,00 |  | 9680,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 6050,00 |  | 6050,00 |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6776,00 |  | 6776,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3872,00 |  | 3872,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1452,00 |  | 1452,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 409 | 1452,00 |  | 593868,00 |  | 31.10.2025 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12100,00 |  | 24200,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 12 | 3630,00 |  | 43560,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6534,00 |  | 6534,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4356,00 |  | 4356,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2178,00 |  | 2178,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1185558,00 |  | xxxxx |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 411 | 363,00 |  | 149193,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 149193,00 |  | xxxxx |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 098 817,50 |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 185 558,00 |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 149 193,00 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 433 568,50 |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 511 049,39 |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 944 617,89 |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEOREAL spol. s r. o. |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |  |  |  |
| Datum: 30. 1. 2024 |  |  |  |  | Datum: 26. 1. 2024 |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |  |  |  |
| Funkce:ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |  |  |