DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny.

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny.

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: s.michalek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx Kontaktní údaje:

Tel.: +xxx xxx xxxx / +xxx xxx xxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

Úprava ceny a rozsahu díla na základě úpravy obvodu KoPÚ: Z důvodu nesouhlasu vlastníků s řešením parcel KN 38, 292/13 a 318 v k. ú. Hrádek u Loun v pozemkových úpravách je nutno tyto parcely vyjmout z řešeného obvodu KoPÚ („vícepráce“).

Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 a následujících etap z důvodu potřeby opakovaného projednání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány na základě nových požadavků sboru zástupců vlastníků na připojení polních cest a úpravu prvků ÚSES.

Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla: Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

1.1.3 Změna čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY: Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Předmět DODATKU

2.1 	Z důvodu potřeby změny obvodu komplexních pozemkových úprav bude provedeno došetření hranic obvodu KoPÚ v rozsahu 2 MJ, v trermínu do 31. 3. 2024. Úpravou obvodu nedojde ke změně měrných jednotek u navazujících etap prací.

V článku 3. odst. 3.1. se ceny upravují následovně:

| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH | 361 550,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH | 343 362,50 Kč |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH | 78 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 783 812,50 Kč |
| DPH 21 % | 164 600,63 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 948 413,13 Kč |

- 2.2  Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků na přepracování návrhu plánu společných zařízení se termím pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c) posouvá z termínu 31. 3. 2024 na termín 30. 4. 2024 a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 11. 2024 na termín 31. 12. 2024.

  - V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky, ceny a termíny následovně:

K bodu 6.2.3. se vkládá dílčí část - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vícepráce  v rozsahu 2 MJ, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH, s celkovou cenou 4 000 Kč bez DPH a s termínem předání k akeptačnímu řízení do 31. 3. 2024.

V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 357 550,00 Kč navyšuje na cenu 361 550,00 Kč a termín 31. 8. 2023 se upravuje na termín 31. 3. 2024.

V bodech

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

se termín dokončení 31. 3. 2024 posouvá na termín 30. 4. 2024.

V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 30. 11. 2024 posouvá na termín 31. 12. 2024.

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 357 550,00 Kč na 361 550,00 Kč.

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 779 812,50 Kč na 783 812,50 Kč.

DPH 21 % v Kč – z částky 163 760,63 Kč na 164 600,63 Kč.

Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 943 573,13 Kč na 948 413,13 Kč.

  - V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- 2.5	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

- Dále budou dílčí části Díla předány rovněž v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Díla Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (c)	Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

- (f) 	PSZ:

- (i) 	Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení  určené – 1x Objednateli a 1x   přílušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (ii) 	Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (iii)	Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené 1x Objednateli a 1x příslušné obci, digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení určení Objednateli;

- (g) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (h) 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (i) 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené 1x – Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- (j) 	Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení pokladů pro každou dotčenou obec;

- (k) 	Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí písm. (h) a (i);

- (l)	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(m)	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katasrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun”.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 29.01.2024		Datum: 26.01.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.08.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 263 | 450,00 | 118 350,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 49 | 2 000,00 | 98 000,00 | 28.2.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepríce | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.3.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 2 000,00 | 28 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 31.08.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 361 550,00 | 31.03.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 262 | 500,00 | 131 000,00 | 30.04.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 12 | 500,00 | 6 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 750,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 i) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 i) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 262 | 525,00 | 137 550,00 | 31.12.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 675,00 | 3 675,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 787,50 | 787,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 343 362,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 263 | 300,00 | 78 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 78 900,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 361 550,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 343 362,50 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 78 900,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 783 812,50 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 164 600,63 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 948 413,13 Kč |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| Místo: Teplice | Místo: Praha |
| Datum: 29.01.2024 | Datum: 26.01.2024 |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer | Jméno: Ing. Petr Kubů |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Funkce: jednatel |