Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx

Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.

sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

zastoupen:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	4pq7xj6

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	115-6799070217/0100

IČ:	26271044

DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

  - Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, a v návaznosti termínu etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je potřeba většího časového prostoru pro vypracování posudku k vodním nádržím od TBD v rámci zpracování PSZ a zapracování výsledků IG průzkumu, který byl zhotoviteli předán v listopadu 2023.

  - Termín fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z 31. 1. 2024 na 30. 5. 2024 a v návaznosti na předchozí etapu se posunuje i termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 30. 11. 2024 na 31. 3. 2025, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

  - Dále se mění v Dodatku č. 4 ke Smlouvě způsob předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA a předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

  - V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

  - V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

- Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

  - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 31.01.2024	 V Brně dne: 30.01.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………

Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha:

Položkový výkaz činností