# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

# č. 20/2020/537100, 871-2020-537209

# Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým

ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Vendula Marešová

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon:                                                                  725 921 570

721 973 650

e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz

ID DS:                                                                      z49per3

Bankovní spojení:				    Česká národní banka

## Číslo účtu:					    3723001/0710

IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l:                          	                    AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:                                                                      Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:                                                              Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:                                                                     XXXXX / XXXXX

e-mail:                                                                         XXXXX

ID DS:                                                                          pb5jxk5

Bankovní spojení:                                                     ČSOB Praha 4

Číslo účtu:                                                                 31405/0300

IČ/DIČ:                                                                        48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Rašovice u Nymburka č. 20/2020-537100, 871-2020-537209 byla se zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. uzavřena dne 31.8.2020.

Dodatkem č. 1 čj. 871-2020-537209/1 ze dne 18.11.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky č. 3.4.1. revize stávajícího bodového pole. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 5 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,49 %. Zároveň se tímto dodatkem opravila zjevná nesprávnost v číselném označení smlouvy o dílo, kdy se nahrazuje chybně uvedené číslo 20/2021-537100 správným 20/2020-537100.

Dodatkem č. 2 čj. 871-2020-537209/2 ze dne 15.12.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 17 500,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 1,71 %.

- Dodatkem č. 3 došlo ke změně rozsahu plnění u položek fakturačních celků 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 46 100,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 4,513 %. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě byla dále změna způsobu předávání digitálních částí.

Čl. II.

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu u etapy:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín: 20.2.2024                     Nový termín: 20.5.2024

O uzavření dodatku č. 4 požádal zhotovitel objednatele s tím, že se při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků vyskytly skutečnosti, které znemožňují odevzdat dílčí etapu 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ve smluvním termínu. V odůvodnění žádosti uvedl, že návrh nového uspořádání pozemků byl projednán 2x na společném jednání na obecním úřadě Budiměřice ve dnech 20.09.2023 a 11.12.2023. Během projednávání vyvstaly komplikace s vlastníky na listech vlastnictví č. 729, 747 a 727. Po každém veřejném projednání návrhu obdrželi uvedení vlastníci opakovaně opravený návrh ze strany dodavatele 10.10.2023, 23.11.2023 a 13.12.2023 emailovou korespondencí a 8.1.2024 ze strany pobočky SPÚ korespondenčně. Opakované nesouhlasy těchto vlastníků překáží v získání potřebného souhlasu 60% řešené výměry, protože neustálými změnami a opravami jsou dotčeni vlastníci potřebné výměry.

Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Hodnota závazku zůstává uzavřením tohoto dodatku beze změn. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha – položkový výkaz činností.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 2. 2. 2024		Datum: 2. 2. 2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Petr Kubů

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha                     AGROPLAN,spol. s r.o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rašovice u Nymburka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 13 |  | 1 000,00 |  | 13 000,00 |  | 30.11.2021 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 9 |  | 2 000,00 |  | 18 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 232 |  | 500,00 |  | 116 000,00 |  | 30.11.2021 |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 7 |  | 500,00 |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8) | 100 bm |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30.11.2021 |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 86 |  | 2 000,00 |  | 172 000,00 |  | 30.3.2022 4) |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm |  | 13 |  | 1 700,00 |  | 22 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha |  | 239 |  | 300,00 |  | 71 700,00 |  | 30.7.2022 4) |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 239 |  | 300,00 |  | 71 700,00 |  | 30.9.2022 4) |  |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 000,00 |  | 30.9.2022 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha |  | 239 |  | 700,00 |  | 167 300,00 |  | 30.6.2023 4) |  |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha |  | 13 |  | 100,00 |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |  | 38 |  | 250,00 |  | 9 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |  | 0 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha |  | 239 |  | 700,00 |  | 167 300,00 |  | 20.5.2024 |  |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks |  | 2 |  | 5 000,00 |  | 10 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 400,00 |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha |  | 239 |  | 500,00 |  | 119 500,00 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 500,00 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 000,00 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 400,00 Kč |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 500,00 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 962 900,00 Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 209,00 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165 109,00 Kč |  |  |  |  |
| V Praze dne 2. 2. 2024 |  |  | V Praze dne 2. 2. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  | Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |