# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 425-2020-508101 ze dne 17. 6. 2020

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 725 002 568 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):

V rámci etapy 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce v rozsahu 11 MJ.

    - V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 459 800 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 363 700 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 104 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 927 500 Kč |
| DPH 21% | 194 775 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 122 275 Kč |

    - V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek ze 44 MJ na 11 MJ a cena 22 000 Kč bez DPH na cenu 5 500 Kč bez DPH.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 380 200 Kč snižuje na částku 363 700 Kč.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

- Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 459 800 Kč se nemění.

- Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč – snižuje se cena z částky 380 200 Kč na částku 363 700 Kč.

- Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 104 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč se snižuje z částky 944 000 Kč na částku 927 500 Kč.

DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 198 240,00 Kč na částku 194 775,00 Kč.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 1 142 240 Kč na částku 1 122 275 Kč.

# Článek II.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č 1–4 se nemění.

  - Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 425-2020-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce”.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 05.05.2024 | V Plzni dne 05.05.2024 |
| --- | --- |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o. |

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | 30.04.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 202 | 500,00 | 101 000,00 | 30.04.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 97 | 2 000,00 | 194 000,00 | 31.03.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 31.03.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 208 | 300,00 | 62 400,00 | 30.09.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 208 | 300,00 | 62 400,00 | 31.05.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 800,00 | 30.06.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 207 | 800,00 | 165 600,00 | 31.01.2024 |
| 3.5.1.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | 500,00 | 7 000,00 |  |
| 3.5.1.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11 | 500,00 | 5 500,00 |  |
| 3.5.1.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 207 | 800,00 | 165 600,00 | 31.01.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 700,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 208 | 500,00 | 104 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 104 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 800,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 700,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 104 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 927 500,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 194 775,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 122 275,00 |  |
| V Teplicích dne 05.05.2024 |  | V Plzni dne 05.05.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ……………………………………………..………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |  | Martin Vondráček jednatel |  |  |  |  |