# Dodatek číslo 4

- ke smlouvě o dílo č. 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022

- (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100)

- (KoPÚ Sedlec u Mšena)

# SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petra Fuxová, Pobočka Mělník

Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 601 558 016, +420 725 950 114

E-mail: p.fuxova@spucr.cz, g.polakova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je „aktivace“ inflační doložky – viz. čl. číslo 3 CENA DÍLA, článek 3.6,  kdy zhotovitel je oprávněn písemně 1x za kalendářní rok požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční  míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční inflace“, společně Žádost“), a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno.  Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy.

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět Dodatku

Uplatnění inflační doložky

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 1. 2. 2024 v souladu s oddílem 3 čl. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 221 749,00 Kč bez DPH (268 316,29 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 3, čl. 3.1 se mění takto:

|  | Původní cena dle SM o dílo ve znění dodatku č. 3 | Cena po aktivaci inflační doložky |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 553 200,00 | 1 666 610,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 886 490,00 | 975 139,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 196 900,00 | 216 590,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 636 590,00 | 2 858 339,00 |
| DPH 21% | 553 683,90 | 600 251,19 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 190 273,90 | 3 458 590,19 |

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Sedlec u Mšena“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 4.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 14.2.2024		Datum: 13.2.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Sedlec u Mšena |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 | 31.10.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 300,00 | 13 200,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 357 | 1 100,00 | 392 700,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 247 | 2 420,00 | 597 740,00 | 28.2.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 358 | 605,00 | 216 590,00 | 28.2.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 358 | 1 210,00 | 433 180,00 | 31.5.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 666 610,00 | 31.5.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 358 | 1 210,00 | 433 180,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 18 | 605,00 | 10 890,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 33 | 363,00 | 11 979,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 358 | 1 210,00 | 433 180,00 | 31.3.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 26 | 1 210,00 | 31 460,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 975 139,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 358 | 605,00 | 216 590,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 590,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 666 610,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 975 139,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 590,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 858 339,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 600 251,19 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 458 590,19 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 14.2.2024 |  |  |  | Datum: 13.2.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |