Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101

UID: spudms00000014333437

Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad

pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa

601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková

E-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001 / 0710

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID datové schránky:	784cctd

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 	372520453 / 0300

DIČ: 	CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s bodem 6 odst. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1 včetně dílčích částí 6.3.1 i) a) až c) a 6.3.2, uzavřené Smlouvy o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou ze dne 7. 10. 2021, mění termíny předání k akceptačnímu řízení následovně:

| 6.2 Přípravné práce | Etapa | Dílčí část | Púvodní termín předání k akceptačnímu řízení | Nový termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 29.2.2024 | 31.5.2024 |
|  | 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 29.2.2024 | 31.5.2024 |
|  | 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 29.2.2024 | 31.5.2024 |
|  | 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30.4.2024 | 31.7.2024 |
| 6.3 Návrhové práce | 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.4.2025 | 31.7.2025 |
|  | 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
|  | 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  |  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
|  | 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.1.2026 | 31.3.2026 |

Čl. II.

Důvodem změny termínu je zhotovitelem nezaviněná nutnost opětovného zaslání pozvánky na zjišťování průběhu hranic z důvodu procesního nedostatku způsobeného Českou poštou, s. p. a následná návaznost dílčích částí přípravných a návrhových prací.

Čl. III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za objednatele: 15.2.2024	Za zhotovitele: 15.2.2024

Ing. Renata Číhalová	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                          	jednatel

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek