# Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú. Kněžmost  a částí k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 15.9.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing.Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jiří Novotný |
| Adresa: | Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 724 728 393 |
| E-mail : | j.novotny2@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant): | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčí části 3.7.

Původní cena 3.7.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

75 000,-Kč (bez DPH)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravená cena 3.7.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

0,-Kč (bez DPH)

Hodnota méněprací bez DPH      	                                                              75 000,-Kč

Hodnota méněprací včetně DPH 				                        90 750,-Kč

II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

| 1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílčí část 3.4.1-3.4.5) bez DPH | 795 550 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 405 800 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 190 950 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 392 300 Kč |
| DPH 21 % | 292 383 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 684 683 Kč |

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017.

| V Praze dne 21. 2. 2024 | V Praze dne 21. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing.Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha | Ing. Petr Kubů – jednatel f. AGROPLAN spol. s r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.5) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 |  | 750 |  | 12 750 |  | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 |  | 3 000 |  | 6 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 184 |  | 1 000 |  | 184 000 |  | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 |  | 1 000 |  | 17 000 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 |  | 2 500 |  | 0 |  | 30.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 107 |  | 2 000 |  | 214 000 |  | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  | 4 000 |  | 0 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 201 |  | 900 |  | 180 900 |  | 30.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 201 |  | 900 |  | 180 900 |  | 30.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 795 550 |  | 30.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 201 |  | 900 |  | 180 900 |  | 30.4.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 |  | 1 500 |  | 22 500 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 23 |  | 500 |  | 11 500 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  | 500 |  | 0 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 201 |  | 900 |  | 180 900 |  | 30.09.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 5 000 |  | 10 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 405 800 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 201 |  | 950 |  | 190 950 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 190 950 |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 |  | 0 |  | 0 |  | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 795 550 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 405 800 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 190 950 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 392 300 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 292 383 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 684 683 Kč |  |  |
| V Praze dne 21. 2. 2024 |  | V Praze dne 21. 2. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č.2  k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.36/2017-537100 následovně :

k. ú.  Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

snížení MJ ze 100 na 0 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti (nikdo nepodal                         žádost o vytyčení pozemků)

V Praze dne : 21. 2. 2024		       	         V Praze dne : 21. 2. 2024

Za objednatele:					         Za zhotovitele:

…………………………….                                                  ……………………………..

Ing. Jiří Veselý						Ing. Petr Kubů - jednatel

ředitel                                         			             f. AGROPLAN spol s r.o.

KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. město Prahu