# DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	+420 724 067 783

E-mail:	j.kusovsky@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Tel./Fax:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Důvod pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je věcné povahy.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

dne 11. 8. 2021, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městec Králové a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Čl. II.

Zpracovatel ve své žádosti ze dne 8. 2. 2024 o změnu závazků ze smlouvy uvádí potřebu zohlednit okolnosti, ke kterým nedošlo na straně ani jednoho ze smluvních partnerů. Před zápisem geometrických plánů na určení hranic pozemků na obvodu KoPÚ došlo vkladovým řízením V-9090/2023 – 208, využitím geometrického plánu pořízeného třetí stranou, k převodu vlastnických práv z fyzické osoby na osobu právnickou. Právní účinky převodu vlastnických práv nastaly ke dni 18. 12. 2023, vklad proveden ke dni 9. 1. 2024. Přechod vlastnických práv znemožnil využití geometrického plánu č. 1944-186a/2021 vyhotoveného na část vnitřního obvodu KoPÚ. Geometrický plán bude přepracován, zhotovitel nepožaduje další úhradu. Uskutečněný převod vlastnických práv redukuje množství měrných jednotek      pro částí plnění, která jsou vyjádřena výměrou. Dále dojde k ponížení hodnoty smluvního závazku. Komplikace zapříčiněná třetí stranou má dopad do časového plnění. Dokumentace soupisu nároků vlastníků bude odevzdána o 2 měsíce později.

Nové skutečnosti budou smluvně zakotveny takto:

6.2.8. Dokumentace soupisu nároku vlastníků pozemků

dle SoD 1098 ha, nově 1097 ha, smluvní částka snížena o 150 Kč bez DPH na částku 164 550,00 Kč

termín pro dokončení původně do 29. 2. 2024, nově do 30. 4. 2024

6.4 Mapové dílo

dle SoD 1098 ha, nově 1097 ha, smluvní částka snížena o 250 Kč bez DPH na částku 274 250,00 Kč

termín pro dokončení zůstává, tj. Do 3 měsíců od výzvy objednatele

Čl. III.

Úhrnem bude zakázka levnější o 400,00 Kč bez DPH. Nově dosáhne úroveň smluvního závazku částky 4 140 025,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 869 405,25 Kč. Celková cena díla 5 009 430,25 Kč vč. DPH. Ujednání o ceně bude uzavřením Dodatku č.1 dotčeno odchylkou 0,01 %.

Čl. IV.

Nedílnou přílohu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené závazky finančního plnění.

Čl. V.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.1 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je uzavírán elektronicky.

- Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Dodatkem, kterým se Smlouva o dílo doplňuje, se mění, nahrazuje nebo ruší její ustanovení do podoby zveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

# Čl. VI.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 23.02.2024 | V Plzni dne 22.02.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č.1 – KoPÚ Městec Králové |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 52 | 1 000,00 | 52 000,00 | 31.8.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 38 | 2 000,00 | 76 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1064 | 500,00 | 532 000,00 | 31.8.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 34 | 1 000,00 | 34 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 314 | 2 000,00 | 628 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 2 000,00 | 36 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1098 | 150,00 | 164 700,00 | 31.8.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1097 | 150,00 | 164 550,00 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 742 250,00 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1096 | 550,00 | 602 800,00 | 31.8.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 300 | 500,00 | 150 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 150 | 500,00 | 75 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 850 | 3 850 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 200 | 2 200 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 825 | 825 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1096 | 1 100 | 1 205 600 | 30.06.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 9 | 2 000 | 18 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 700 | 7 700 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400 | 4 400 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 650 | 1 650 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 123 525,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1097 | 250,00 | 274 250,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 274 250,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 742 250,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 123 525,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 274 250,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 140 025,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 869 405,25 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 009 430,25 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 23.02.2024 |  |  |  | Datum: 22.02.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

| Poznámka: |  |
| --- | --- |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |
|  | C3 + C4 = A + B |
|  | hodnota D – určí Objednatel |
|  | nevyplňovat |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |