DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace Polní cesta HC7 a IPP1 v k. ú. Komárno

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dne 6. 6. 2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Milan Vrtěl

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

zastoupený:	Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.

jednatelem společnosti

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	ydbjhuf

v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail: 	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:	43-5130280277/0100

IČ: 	28597044

DIČ:	CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 44147.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 6. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 9. 2. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil průtahy při získání kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména  nesouhlas správce toku – Lesy ČR s.p. s projektovou dokumentací. Pro získání souhlasu správce toku musela být provedena úprava schváleného řešení projektové dokumentace a byl z ní vypuštěn práh v korytě bezejmenného potoka včetně zasakovací rýhy pro možnou dotaci nové tůně vodou z bezejmenného toku. Dodatečné úpravy způsobily nutnost podání nové žádosti o koordinované stanovisko na MěÚ Bystřice pod Hostýnem. Dalším důvodem je skutečnost, že dosud nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Komárov a Správou železnic, s.o.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 10. 2023

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 30. 6. 2024

3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Kroměříž, 29. 2. 2024 ………………………………………………. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Kroměříž Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí pobočky | Olomouc, 28. 2. 2024 ………………………………………………. Agpol s.r.o. Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. jednatel společnosti |
| --- | --- |
| objednatel | zhotovitel |