# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

629-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Ing. Pavel Dvořáček (reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE) |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxx, 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Dvořáček |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | - |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 65945735 |
| DIČ: | xxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 Smlouvu
 o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Z důvodu dosažení cílů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítkov, po dohodě s obcí Svatá Maří a katastrálním pracovištěm Prachatice, bylo nutné upravit obvod pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., Zákon o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Část pozemků v zastavitelné části katastrálního území bylo nutno zařadit mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona a u těchto pozemků je nutno provést zjišťování jejich hranic. Do doby dokončení dodatečného zjišťování hranic pozemků není možné návrh nového uspořádání projednat a dokončit.

Na základě výše uvedeného byla do položkového výkazu činností přidána položka 3.4.3 „Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.

3.4.3	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- rozsah MJ: 	6

- cena za MJ bez DPH v Kč: 6 400,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 38 400,- Kč

- termín dokončení této dílčí části díla:	28.06.2024

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 38 400,- Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému také dochází k adekvátnímu posunutí termínů u následujících částí díla:

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

      - původní termín: 	31.10.2022

      - nový termín:  	28.06.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

      - původní termín: 	30.03.2024

      - nový termín:  	31.10.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Rekapitulace celkové ceny díla

- Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 173 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 566 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 100 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 840 700,00 Kč |
| DPH 21% | 386 547,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 227 247,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad              Ing. Pavel Dvořáček

Místo: České Budějovice                                             Místo: Tábor

Datum: 29.2.2024                                                        Datum: 29.2.2024

elektronicky podepsáno

________________________________                    ___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                             Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                reprezentant sdružení

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štítkov - Dodatek č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 500 | 25 500 | 30.11.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000 | 16 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 176 | 900 | 158 400 | 31.05.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech vč. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | ha | 139 | 1 200 | 166 800 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 79 | 2 800 | 221 200 | 31.10.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 67 | 3 000 | 201 000 | 30.11.2021 |
|  | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 6 400 | 38 400 | 28.06.2024 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 350 | 110 250 | 31.05.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 315 | 300 | 94 500 | 31.05.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 450 | 141 750 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 173 800 | 28.06.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | 750 | 236 250 | 31.05.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 1 000 | 5 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 313 | 950 | 297 350 | 31.10.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 566 100 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 315 | 320 | 100 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 173 800,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 566 100,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 100 800,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 840 700,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 386 547,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 227 247,00 Kč |  |