# DODATEK č. 2

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území                                Travná u Javorníka

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 725 901 328

E-mail:		olomoucky.kraj@spucr.cz;

jesenik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

Sídlo:		Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupené:		Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

První společník (reprezentant společnosti):	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Sídlo:		Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

DIČ:		CZ64255611

Druhý společník (účastník společnosti):		ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

Sídlo:		Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

DIČ:		CZ28649664

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:xxxxx

Tel.:		xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID DS:		gv6y8j4

Bankovní spojení:		MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:		341 302 664/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 15 | 0 | -15 | 2 000 | -30 000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 9 | -56 | 600 | -33 600 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 0 | -10 | 1 000 | -10 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | 1 | 0 | -1 | 20 000 | -20 000 |

Hodnota díla se celkově snižuje o 93 600 Kč bez DPH.

- Předmětem dodatku jsou dále změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.04.2024 | 30.06.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.04.2025 | 30.06.2025 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. – 6.3.2. je skutečnost, že návrh PSZ musí být projednán zastupitelstvem města Javorník. Jednání  zastupitelstva je plánováno na 14.06.2024.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 831 080,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 261 560,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 106 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 199 040,00 Kč |
| DPH 21 % | 251 798,40 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 450 838,40 Kč |

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1350-2021-521101, resp. 
č. zhotovitele 069 60/21, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1, nemění.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
s jeho zněním připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Vysoké Mýto

Datum : 28.02.2024	Datum : 26.02.2024

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.	Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti