# DODATEK Č. 3

# SMLOUVy O DÍLO

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a

Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 373, x x x x x x x x x x

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 20. 10. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břestek“. Dne 20. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 6. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

- Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Břestek“. Jedná se o snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.8. a hlavního celku 6.4. a navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.6. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených prací. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas.

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 90 629 Kč bez DPH (plus 41 140 Kč bez DPH a mínus 49 489 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 654 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 3 932 175,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 237 342,50 Kč bez DPH.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

Snížení počtu měrných jednotek:

6.2.4.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

173 MJ x 4235 Kč = 732 655 Kč

6.2.5.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

12 MJ x 6050 Kč = 72 600 Kč

6.2.8.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

329 MJ x 847 Kč = 278 663 Kč

6.4.	Mapové dílo

329 MJ x 847 Kč = 278 663 Kč

Zvýšení počtu měrných jednotek:

6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

62 MJ x 2420 Kč = 150 040 Kč

Termín: 15. 5. 2024

II.

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

  - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 114 458,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 835 872,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 278 663,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 228 993,50 Kč |
| DPH 21 % | 888 088,64 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 117 082,14 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

- Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Ve Zlíně dne: 1. 3. 2024		V Plzni dne: 29. 2. 2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

| položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě – komplexní pozemkové úpravy Břestek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlavní celek / dílčí část hlavního celku | měrná jednotka | počet měrných jednotek | cena za měrnou jednotku bez dph v kč 10) | cena bez dph celkem v kč 10) | termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | hlavní celek 1 „přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 | 15.8.2023 |
|  | doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 267 | 1 500,00 | 400 500,00 | 15.8.2023 |
|  | podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 63 | 3 000,00 | 189 000,00 |  |
| 6.2.4 | zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb. | 100 bm | 173 | 4 235,00 | 732 655,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.5 | zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 12 | 6 050,00 | 72 600,00 | 15.4.2024 |
| 6.2.6 | šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 62 | 2 420,00 | 150 040,00 | 15.5.2024 |
| 6.2.7 | rozbor současného stavu | ha | 330 | 700,00 | 231 000,00 | 15.8.2023 |
| 6.2.8 | dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 329 | 847,00 | 278 663,00 | 15.6.2024 |
| „přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 114 458,00 | 15.6.2024 |
| 6.3 | hlavní celek 2 „návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 329 | 1 815,00 | 597 135,00 | 15.5.2025 |
| 6.3.1 i) a) | výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy | ha | 80 | 1 815,00 | 145 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 70 | 1 210,00 | 84 700,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy | 100 bm | 45 | 1 210,00 | 54 450,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 4 | 12 100,00 | 48 400,00 |  |
| 6.3.2 h) | aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 12 705,00 | 12 705,00 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 2 722,50 | 2 722,50 | na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 329 | 2 420,00 | 796 180,00 | 15.4.2026 |
| 6.3.3 | předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 6.3.4 | zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 | aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 16 940,00 | 16 940,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 ii) | aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 9 680,00 | 9 680,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.3.5 iii) | aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 3 630,00 | 3 630,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 835 872,50 | xxxxx |
| 6.4 | hlavní celek 3 „mapové dílo“ | ha | 329 | 847,00 | 278 663,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| „mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 278 663,00 | xxxxx |
| rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 114 458,00 |  |
| 2. hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 835 872,50 |  |
| 3. hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 278 663,00 |  |
| celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 228 993,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 888 088,64 |  |
| celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 117 082,14 |  |