Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,

uzavřené dne 28.8.2017

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Bukovka

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | 727 956 900 |
| E-mail : | O.Bartos@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| Telefon: | xxxx |
| E-mail : | xxxx |
| ID DS: | Wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Důvodem dodatku je průtah řízení způsobený duplicitním vlastnictvím mezi obcí Bukovka a ÚZSVM a na základě této skutečnosti nutností aktualizací a nového ocenění níže uvedených dílčích částí díla:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)

navýšení o 15 000,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)

navýšení o 10 000,- Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (aktualizace)

navýšení o 94 120,- Kč bez DPH

Méněpráce:

Zároveň dodatek č.8 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení

- 800,- Kč bez DPH (snížení počtu MJ z 351 MJ na 350 MJ)

Na základě aktualizací se mění termín dokončení dílčích částí 3.4.5. a 3.5.2. na 31.10.2024

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 8.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  | Cena po úpravě MJ (Kč) |
| --- | --- |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 855 150 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | 792 820 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 245 700 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 70 000 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 963 670 |
| DPH 21 % | 412 371 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 376 041 |

Dalším bodem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 8 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

- V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:

  - Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

- Čl. 4.2. se mění takto:

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli

- Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli

- Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel; digitální vyhotovení určené Objednateli

- Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli

Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Čl II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 06.03.2024			V Pardubicích dne 01.03.2024

Za objednatele					Za zhotovitele

----------------------------------------------- 		        -----------------------------------------

Ing. Miroslav Kučera				        Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkové úřadu		        jednatel

pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Richard Filip, Ph.D.

zástupce ředitele