DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           Tel.:		+420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail:		r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:		Lada Košutová

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 						     	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

ID DS:		xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:		X X X X X X X X X X, vedoucí střediska

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		86-3602390257/0100

IČO:		499 75 358

DIČ:		CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. 	Tímto dodatkem č. 6 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, v jejichž důsledku vznikly dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

3.   Při budování základové spáry stavebního objektu SO 1.2 Sdružený objekt byla zjištěna nestabilita svahu vzniklá v důsledku mimořádných dešťových srážek při hloubení základové spáry. Došlo zde k poklesu a částečnému sesuvu zeminy svahu směrem k zátopové oblasti se zřetelnými poklesovými trhlinami. Sesuv vznikl na levém břehu bezejmenného přítoku Luhačovického potoka a jeho akumulační oblast zasáhla výkop stavební jámy u paty svahu. Zemní práce na budování základové spáry byly ihned zastaveny a stavební jáma byla zasypána, čímž bylo zabráněno masivnímu sesuvu svahu do otevřeného výkopu a dalším negativním jevům s tím souvisejících. Neprodleně byl proveden doplňkový geotechnický průzkum, který popsal příčiny vzniku sesuvu a navrhl řešení zajištění stability levobřežního svahu. Závěry geotechnického průzkumu byly zapracovány do projektové dokumentace (změny stavby před dokončením), ze které vyplynuly nutné vícepráce.

- Tento dodatek je v pořadí šestou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a třetí změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 6 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 6 bude zvýšena o částku 1 355 686,05 Kč bez DPH.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           16 273 358,03 Kč

DPH 21 % činí		                                                    3 417 405,18 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         19 690 763,21 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 6. 3. 2024				V Mohelně dne: 4. 3. 2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad		KAVYL, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		Ing. Romana Rousová

Ing. Mlada Augustinová				jednatelka

ředitelka

Příloha: Rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová