# DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

1242-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČO: | 26085518 |
| DIČ: | CZ 26085518 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 02.10.2017 smlouvu o dílo 
č. 1242-2017-505101, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Objednatel obdržel dne 27.02.2024 od Zhotovitele žádost, ve které Zhotovitel uvádí, že z důvodu okolností, které nemohly Smluvní strany v době uzavření předmětné Smlouvy předvídat, tedy prodloužení termínů dílčího plnění  (pandemická situace COVID-19, komplikovaná jednání s vlastníky) a nastalé ekonomické situace v České republice (extrémní navýšení nákladů vlivem neobvykle vysoké inflace), není možné za původních podmínek (cena za MJ bez DPH v Kč) dílo dokončit. Na základě výše uvedeného bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována dílčí část díla 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. U této dílčí části díla  bude v položkovém výkazu činností počet MJ roven 0.

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

• původní rozsah MJ: 55

cena za MJ bez DPH v Kč: 800,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 44 000,- Kč

• nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 800,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0,- Kč

• snížení o 55 MJ, snížení ceny bez DPH o 44 000,- Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 44 000,- Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rekapitulace celkové ceny díla

- Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 506 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 664 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 134 800,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 306 200,00 Kč |
| DPH 21% | 484 302,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 790 502,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nezměněna.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova – Dodatek č. 8

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad              TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice                                             Místo: České Budějovice

Datum: 7.3.2024                                                          Datum: 5.3.2024

elektronicky podepsáno                                               elektronicky podepsáno

________________________________                    ___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                             Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Hana Fornbaumová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova - Dodatek č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 | 7 500 | 30. 06. 2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12 | 2 000 | 24 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 312 | 800 | 249 600 | 30. 06. 2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 220 | 1 800 | 396 000 | 30. 11. 2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 234 | 1 800 | 421 200 | 30. 11. 2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 345 | 500 | 172 500 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 337 | 700 | 235 900 | 31. 05. 2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 506 700 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 306 | 900 | 275 400 | 31. 10. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 7 | 700 | 4 900 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 600 | 7 800 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 306 | 1 100 | 336 600 | 31. 05. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 664 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 337 | 400 | 134 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 134 800 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 800 | 0 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 506 700,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 664 700,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 134 800,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 306 200,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 484 302,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 790 502,00 Kč |  |