# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

Zastoupená: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená:        Ing. Tomášem Hořelicou, xxx, Pobočka Nový Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: 		 xxx

E-mail: 		  xxx

ID datové schránky: 		  z49per3

Bankovní spojení: 		  Česká národní banka

Číslo účtu: 		  3723001/0710

DIČ: 	         CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, jednatel

xxx, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: xxx

E-mail : xxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselí u Oder 2 (dále jen „KoPÚ“).

Z důvodu narovnání smluvních termínů a měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 ve, kterém dochází ke změně termínů, měrných jednotek odevzdání dílčích části díla a tomu odpovídající ceny díla.

# Předmět Dodatku Č. 1

- 1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu plnění u části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu, a to z důvodu dodatečného šetření hranic s k. ú. Nejdek. Úprava termínu plnění části díla:

| etapa | dílčí část | termín dle SOD | navržený termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KopÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 31.3.2024 | 31.5.2024 |

2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ je úprava měrných jednotek dle skutečnosti a tomu odpovídající cena

| etapa | dílčí část | MJ | počet dle SOD | upravený počet | cena dle SOD v Kč | cena dle skutečného stavu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 517 | 520 | 465 300,- | 468 000,- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 212 | 577 500,- | 583 000,- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 19 | 23 | 95 000,- | 115 000,- |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 519 | 522 | 207 600,- | 208 800,- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 519 | 522 | 207 600,- | 208 800,- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 516 | 519 | 593 400,- | 596 850,- |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 516 | 519 | 593 400,- | 596 850,- |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 519 | 522 | 207 600,- | 208 800,- |

# Cena díla

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána v SOD následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 599 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 390 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 207 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 198 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 671 622,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 869 822,00 Kč |

- V Dodatku č. 1 se dle skutečnosti upravuje takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 629 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 397 700,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 208 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 235 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 679 497,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 915 197,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Praha

Datum: 06.03.2024		Datum: 06.03.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj		Funkce: jednatel