## List1
Příloha ke SoD - KoPÚ Chmeliště
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 303
1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 4
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 3
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 283
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 20
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 112
1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 40
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 303
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 303
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 383
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 20
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 17
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 300
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 303 |  |  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 50 |  |  | do 12 měsíců od zápisu do KN
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V XY dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel/ka Krajského pozemkového úřadu XY |  | statutární orgán zhotovitele
Položkový výkaz činností:
hodnota A - pozemky řešené dle § 2
hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
hodnota C 1 až C 14 - určí zadavatel
C 3 + C 4 + C 5 = A + B
C 14 musí být vyšší nebo rovna součtu A + B
Závazné měrné jednotky