# DODATEK č. 10

# KE SMLOUVĚ O DÍLO na zpracování KoPÚ v k.ú. Ladná

# uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Ing.Mária Tisarová, Pobočka Břeclav |
| V technických záležitostech oprávněna jendat : | Ing. Simona Konečná, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ |
| Adresa: | Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav |
| Telefon: | +420 727 956 365 |
| E-mail : | Breclav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774, není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGERIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno |
| Zastoupen: | RNDr. Josefem Glosem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | RNDr. Josef Glos, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | ageris@ageris.cz |
| ID DS: | zr6jqnz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 382293143/0300 |
| IČO: | 25576992 |
| DIČ: | CZ25576992 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 |

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Na základě podnětu ombudsmana Odbor pozemkových úprav nařídil Pobočce Břeclav, aby zajistil nápravu zjištěného pochybení v rámci řízení o KoPÚ Ladná. V rámci odstranění vady řízení byl návrh KoPÚ opakovaně vystaven. Vzhledem ke skutečnosti, že k opakovaně vystavenému návrhu KoPÚ byly vzneseny námitky,  je nutné jejich zapracování do návrhu nového uspořádání pozemků.

Z důvodu potřeby aktualizace části návrhu KoPÚ, se smluvní strany se dohodly na změně smlouvy spočívající ve zpracování nové dílčí části hlavního celku Návrhové práce:

3.2.5. – Zapracování námitek k vystavenému návrhu dle §11 odst.2 do návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín na vyhotovení prací v rámci FC 3.2.5. stanoven do 15.3.2024

Čl. II.

Z důvodu víceprací se smluvní cena zvyšuje o 59 700,00 Kč bez DPH, tj. 72 237,00 Kč včetně DPH.

Z výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 2 904 600,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH | 2 287 800,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 360 800,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 637 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 6 190 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 299 942,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 7 490 142,00 Kč |

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

| V Břeclavi dne: 27.2.2024 |  | V Brně dne: 22.2.2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………. |  | ……………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Zajíček Vedoucí pobočky Břeclav |  | RNDr. Josef Glos jednatel AGERIS s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Za věcnou správnost: Ing. Mária Tisarová |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha k dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  | bod | 9 | 2 000 | 18 000,00 | 31.1.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  | bod | 8 | 2 200 | 17 600,00 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty |  | ha | 910 | 1 500 | 1 365 000,00 | 30.6.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | 210 | 2 800 | 588 000,00 | 31.1.2018 |
| 3.1.3.1. | Doplnění obvodu K KoPÚ – změna obvodu KoPÚ následkem vyloučení pozemků dle §3 zák. č. 139/2002 Sb. 39/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | 15 | 3 800 | 57 000,00 | 31.5.2019 |
| 3.1.3.2. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - příprava a terénní šetření |  | 100 bm | 24 | 3 800 | 91 200,00 | 30.9.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu |  | ha | 902 | 200 | 180 400,00 | 30.4.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha | 902 | 600 | 541 200,00 | 30.4.2018 |
| 3.1.6. | Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního vlastnictví |  | ks | 1 | 46 200 | 46 200,00 | 31.3.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 904 600,00 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení |  | ha | 902 | 900 | 811 800,00 | 29.11.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  | ha | 35 | 800 | 28 000,00 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  | 100 bm | 138 | 1 200 | 165 600,00 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona |  | ha | 902 | 1 100 | 992 200,00 | 30.11.2021 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků |  | ks | 3 | 12 000 | 36 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.2.4. | Dokumentace dodatečné změny plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona |  | ks | 1 | 194 500 | 194 500,00 | 31.7.2023 |
| 3.2.5. | Zapracování námitek k vystavenému návrhu dle §11 odst.2 do návrhu nového uspořádání pozemků |  | ks | 1 | 59 700 | 59 700,00 | 15.3.2024 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 287 800,00 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | ha | 902 | 400 | 360 800,00 | do 5 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 360 800,00 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | 100 bm | 910 | 700 | 637 000,00 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 637 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 904 600,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 287 800,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 360 800,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 637 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 6 190 200,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 1 299 942,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 7 490 142,00 Kč |  |