DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín Ing. Kateřina Marková, rada Pobočky Vsetín |
| Telefon: | +420 607 129 316, +420 725 901 406 |
| E-mail : | k.markova@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Lada Košutová |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 013 12 774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Telefon: | X X X X X X X X X X |
| E-mail : | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO / DIČ: | 405 27 514 / CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | X X X X X X X X X X |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Leskovec, ve znění pozdějších dodatků.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z těchto důvodů.

V rámci zpracování díla došlo k situaci, kdy X X X X X X X X X X vybudovala na své náklady  polní cesty, jejichž návrh ani realizace nebyly koordinovány s probíhajícím řízením o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Leskovec a schváleným plánem společných zařízení. Došlo tak k narušení konceptu návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednání. Na kontrolním dni konaném dne 24. 4. 2023 se X X X X X X X X X X zavázala, že zapíše geometrické plány vztahující se k předmětným polním cestám v termínu do konce měsíce října 2023 do katastru nemovitostí. Na kontrolním dni konaném dne 16. 10. 2023 však bylo starostou X X X X X X X X X X sděleno, že vzhledem ke složitosti jednání s vlastníky není obec schopna vlastnické vypořádání pozemků pod cestami dokončit v dohodnutém termínu a požádal Pobočku Vsetín, aby vypořádání pozemků pod cestami proběhlo v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav. V důsledku této změny dojde k nárůstu časové náročnosti na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Tato situace znemožňuje zhotoviteli část díla 3.5.2. předat v původně sjednaném termínu dle smlouvy a proto se smluvní strany dohodly na úpravě tohoto termínu.

2. 	Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín: 15. 1. 2025

II.

- Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle odst. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení.

4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.11.	Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení.

4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018  ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 14. 3. 2024		     	      V Plzni dne: 12. 3. 2024

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | GEOREAL spol. s r.o. Martin Vondráček, jednatel |
| Dodatek č. 5 smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Leskovec Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez DPH v Kč Cena bez DPH celkem v Kč Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 3.4. Přípravné práce 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 12 1 500 18 000 15. 01. 2020 Doplnění stávajícího bodového pole bod 16 3 000 48 000 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 350 1 400 490 000 15. 02. 2020 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 560 1 800 1 008 000 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 1230 1 000 1 230 000 15. 02. 2020 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 100 bm 167 3 000 501 000 15. 11. 2020 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 70 3 000 210 000 15. 11. 2020 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 1 3 000 3 000 15. 11. 2020 3.4.4. Rozbor současného stavu ha 910 250 227 500 15. 02. 2020 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 906 450 407 700 15. 01. 2021 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 4 143 200 15. 01. 2021 3.5. Návrhové práce 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 906 900 815 400 15. 11. 2021 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 120 1 400 168 000 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 151 1 000 151 000 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 46 1 000 46 000 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 906 1 200 1 087 200 15. 01. 2025 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od výzvy zadavatele Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 2 307 600 3.6. Mapové dílo ha 909 550 499 950 do 3 měsíců od výzvy objednatele Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 499 950 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 4 143 200,00 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 2 307 600,00 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 499 950,00 Celková cena bez DPH v Kč 6 950 750,00 DPH 21% v Kč 1 459 657,50 Celková cena díla včetně DPH v Kč 8 410 407,50 |