Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203

Č.j. objednatele: SPU 096691/2024

UID: spudms00000014405587

KoPÚ v k.ú. Pačejov

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 18/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ----), uzavřené dne 4.10.2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Pačejov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pačejov (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386

E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															AGROPOZ CB s.r.o.

Sídlo: 																Staroměstská 1504/1, 370 04 Ćeské Budějovice

Zastoupený: 														Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																ccgn9ex

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 															6078268389/0800

IČ: 																	   	28148916

DIČ: 																	CZ28148916

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Vzhledem ke sněhové kalamitě v měsíci prosinci 2023 nebylo možné provést vlastní zjišťování hranic obvodů KoPÚ v terénu, proto byly tyto práce posunuty na následující měsíc – leden 2024. Na základě uvedeného dojde k posunu termínu plnění dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovený obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na 30.4. 2024; dílčí části 6.2.7. Rozbor současného stavu na 30.4. 2024 a dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 28.6. 2024. Termín pro ukončení Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ bude rovněž posunut o 1 měsíc – na 31.7. 2024. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úprava harmonogramu prací.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 326 | 0 | 1 900,00 | 619 400,00 | 30.3.2024 | 30.4.2024 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | 382 | 0 | 325,00 | 124 150,00 | 30.3.2024 | 30.4.2024 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků | 382 | 0 | 400,00 | 152 800,00 | 30.5.2024 | 28.6.2024 |
| “Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 434 750,00 | 30.6.2024 | 31.7.2024 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 14. 03. 2024										V Českých Budějovicích dne: 13. 03. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel

Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová