Č.j. objednatele: SPU 101043/2024

UID: spudms000014413157

Dodatek č. 3 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Pořejov

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 725 002 575

E-mail:																o.chvatalova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS:																yr3z3x

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	26349469

DIČ: 																	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2018 smlouvu o dílo č. 84-2018-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pořejov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 2 dodatky.

- Dne 21.9.2020 předložil zhotovitel sboru zástupců první návrh PSZ a byl projednán další postup z důvodu podané kasační stížnosti ze strany většinového účastníka řízení na nový územní plán obce Hošťka. Dne 30.9.2020 proběhlo jednání zastupitelstva obce Hošťka, na kterém zhotovitel předložil žádost o předběžné schválení navrženého PSZ, ve kterém navrhuje vypuštění prvků ÚP, které jsou předmětem kasační stížnosti. Zastupitelstvo o tomto návrhu hlasovalo a neodsouhlasilo. V současné době jsou u této KoPÚ pozastaveny práce v souvislosti s podanou kasační stížností. Z důvodu, že neustále pokračuje soudní řízení a zahájení přerušených prací se nepředpokládá dříve než v roce 2026, objednatel požádal dne 11.3.2024 o ukončení smlouvy dohodou.

- V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

Předmět doHODY

- Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-2, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.

- Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole

Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

Vektorizace vlastnické mapy

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody vyjma dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

- Na základě žádosti a vyčíslení rozpracovanosti bude zhotoviteli uhrazena dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ve výši 64 350,00 Kč bez DPH (15% z celkové výše). S touto výší objednatel i zhotovitel vyjádřil souhlas. Faktura za nedokončené vyhotovení dílčí části bude vystavena nejpozději do 28.3.2024.

- Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v odst. 4 předmětu dohody jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.

- Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 24 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.

- Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost originálu.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 18. 3. 2024                                              V Plzni dne 15. 3. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	allGEO s.r.o.

Státní pozemkový úřad