# Dodatek č. 6

# Smlouva o dílo č. objednatele : 481-2019-514101

# KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a k.ú. Veselská Lhota

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l :	           	Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro

Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro

Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Adresa:					        Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Tel.:						       +420 721 945 298

E-mail:					        jicin.pk@spucr.cz

ID DS:					        z49per3

Bankovní spojení:				       ČNB

## Číslo účtu:					        3723001/0710

## IČ:						        01312774

DIČ:						        CZ 01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l : 	sdružení firem GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo:				Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:			Pavlem Vostrackým - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:						xxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxx

ID DS:						ekc85xd

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:		CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:		u KS v Plzni oddíl C, vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ:		xxxxxxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2:		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:				Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:			Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová

Telefon:						xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:						xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:						qzhp5bf

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:	5279999001/5500

IČO:	29099323

DIČ:		CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:		u KS v Plzni oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Čl. I předmět dodatku

I.1)

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 481-2019-514101 ze dne 22.7.2019 je změna měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Změna měrných jednotek se týká Přílohy č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a přílohy č. 1b) KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota.

Měrné jednotky v Příloze č. 1a) ke Smlouvě o dílo se mění u fakturačního celku 3.4.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původních 53 MJ na 61MJ.

Měrné jednotky v Příloze č. 1b) ke Smlouvě o dílo se mění u fakturačního celku 3.4.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původních 2 MJ na 5 MJ.

V rámci projednávání návrhu bylo navrženo upravit průběh katastrální hranice v několika lokalitách. Dotčenou navrženou změnou hranice jsou Město Vysoké Veselí, Obec Sběř, Obec Smidary a Obec Žeretice. Dokumentace k odsouhlasení průběhu nových hranic byla rozeslána k projednání všem dotčeným obcím, které všechny navržené změny odsouhlasily.

Hodnota víceprací činí:

k.ú. Vysoké Veselí	8 000 Kč bez DPH

k.ú. Veselská Lhota	10 500 Kč bez DPH

Celková hodnota změn (víceprací) upravených tímto dodatkem činí 18 500 Kč bez DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla následovně:

KoPÚ Vysoké Veselí

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH | 1 041 000,00 Kč |
| - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 1 158 250,00 Kč |
| - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 271 000,00 Kč |
| Celková Cena díla bez DPH | 2 470 250,00 Kč |
| DPH 21 % | 518 752,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 989 002,50 Kč |

KoPÚ Veselská Lhota

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH | 456 500,00 Kč |
| - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 541 500,00 Kč |
| - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 118 000,00 Kč |
| Celková Cena díla bez DPH | 1 116 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 234 360,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 350 360,00 Kč |

Celková cena díla (KoPÚ Vysoké Veselí + KoPÚ Veselská Lhota)

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 497 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 699 750,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 389 000,00 Kč |
| Celková Cena díla bez DPH | 3 586 250,00 Kč |
| DPH 21 % | 753 112,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 339 362,50 Kč |

I.2)

Dále dochází ke změně u fakturačního celku 3.6. – mapové dílo u přílohy č. 1a) – Vysoké Veselí, a to u termínu odevzdání. Do 3 měsíců od výzvy zadavatele (tj. do 11.3.2024) nebylo mapové dílo předáno z důvodu překročení lhůty 30 dnů určených ke kontrole katastrálním pracovištěm. Lhůta nebyla dodržena zejména z důvodu dlouhodobějšího onemocnění kontrolou pověřeného zaměstnance, jak je uvedeno v dopise katastrálního pracoviště ze dne 11.3.2024. Dodatkem je třeba termín odevzdání posunout pravděpodobně na termín 30.4.2024. Kontrolou operátu se KP Jičín neodkladně zabývá a o jejím ukončení a výsledku budeme informováni. Nelze tedy přesně stanovit, kdy bude kontrola dokončena. Obdobně fakturační celek 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

k.ú. Vysoké Veselí - dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice:

Původní termín: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín:30.04.2024

k.ú. Vysoké Veselí - dílčí část 3.6. Mapové dílo:

Původní termín: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín: 30.04.2024

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.

Čl. II závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.03.2024                   	V Plzni dne 18.03.2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

_____________________________           	   	_________________________________

Ing. Petr Lázňovský				  	Pavel Vostracký

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel reprezentanta sdružení

pro Královéhradecký kraj  				GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí (dodatek č. 6)

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota (dodatek č. 6)

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí – Dodatek č. 6

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. | Přípravné práce Revize stávajícího bodového pole Doplnění stávajícího bodového pole Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Rozbor současného stavu Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | bod bod ha ha 100 bm 100 bm ha ha | 17 8 537 8 175 61 545 543 | 1 000 3 000 500 1 000 1 300 1 000 300 500 | 17 000 24 000 268 500 8 000 227 500 61 000 163 500 271 500 |  | 30.8.2020 30.8.2020 30.8.2020 30.8.2020 20.11.2020 30.4.2024 20.11.2020 30.10.2021 |

Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5) bez DPH v Kč 		                          1 041 000

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. 3.5.1. 3.5.i.a) 3.5.i.b) 3.5.i.c) 3.5.2. 3.5.3. | Návrhové práce Vypracování plánu společných zařízení Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ha ha 100 bm 100 bm ha ks | 542 171 23 0 542 2 | 1 000 250 500 4 000 1 000 10 000 | 542 000 42 750 11 500 0 542 000 20 000 | 30.8.2022 30.4.2023 Do 1 měsíce od výzvy objednatele |

Návrhové práce celkem (3.6.) bez DPH v Kč                                                                1 158 250

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 542 | 500 | 271 000 | 30.4.2024 |

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						 271 000

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota – Dodatek č. 6

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. | Přípravné práce Revize stávajícího bodového pole Doplnění stávajícího bodového pole Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Rozbor současného stavu Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | bod bod ha ha 100 bm 100 bm ha ha | 5 6 239 1 80 5 240 236 | 1 000 3 000 500 2 500 1 300 3500 300 500 | 5 000 18 000 119 500 2 500 104 000 17 500 72 000 118 000 | 30.8.2020 30.8.2020 30.8.2020 30.8.2020 20.11.2020 do 3 měsíců od výzvy objednatele 20.11.2020 20.4.2021 |

Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5) bez DPH v Kč 		                            456 500

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. 3.5.1. 3.5.i.a) 3.5.i.b) 3.5.i.c) 3.5.2. 3.5.3. | Návrhové práce Vypracování plánu společných zařízení Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ha ha 100 bm 100 bm ha ks | 236 76 23 0 236 2 | 1 000 500 500 4 000 1 000 10 000 | 236 000 38 000 11 500 0 236 000 20 000 | 28.2.2022 31.8.2022 Do 1 měsíce od výzvy objednatele |

Návrhové práce celkem (3.6.) bez DPH v Kč                                                                   541 500

| ##### Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl.5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 236 | 500 | 118 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						 118 000