# Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 830-2019-571101 ze dne 24.9.2019 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina , IČO: 26271044,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušených ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna termínů u etap 3.5.1 a všech podetap a etapy 3.5.2

Změna termínu u etapy:

- Jedná se o tyto etapy:

- 3.5.1 posun etapy a všech podetap na 30. 9. 2024

- 3.5.2 posun etapy na 30. 9. 2025

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod žádosti o posun termínu: Na základě smlouvy o dílo č. 830-2019-571101 provádí firma GB-geodezie, spol. s r.o. práce na zakázce KoPÚ Oldřišov. Na základě kontrolního dne, který proběhl dne 6. 3. 2024 na Pobočce Opava, byl dohodnut mezi Pobočkou Opava a zástupci zpracovatele, posun termínu u etapy 3.5.1 a všech podetap - vypracování plánu společných zařízení na 30.9.2024 a etapy 3.5.2 – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na 30.9.2025. Hlavním důvodem posunu termínu, je doplnění dokumentace PSZ o data ČHMÚ a zpracovaný posudek TBD na vodní díla. Po jeho vyhotovení je potřeba znovu přepracovat dokumentaci PSZ a obeslat Povodí Odry s. p. o vyjádření. Zpracované PSZ se pak musí předložit k posouzení RDK a schválení zastupitelstvu Obce Oldřišov, které se dle informace starosty obce bude konat v druhé polovině září 2024. Veškeré informace jsou uvedeny v zápisu z kontrolního dne, který je přiložen, jako součást žádosti o dodatek.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Ostrava		Místo: Brno

Datum: 14.03.2024		Datum: 13.03.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: ředitelka KPÚ pro MSK		Funkce: jednatel