# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, pracovnice Pobočky Teplice

Adresa:	 Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	+xxx xxx xxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2020 č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního území  Kvítkov u Modlan (dále jen „KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan“).

- Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Projednáním změny plnění Smlouvy o dílo č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „SoD“) dochází v příloze ke SoD v KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan k úpravě termínu plnění u dílčích částí 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2.

  - Z důvodu nutné koordinace projednávání VHO opatření v k.ú. Věšťany, s plánovanými VHO opatřeními v sousedním KoPÚ v k.ú. Roudníky došlo k oddálení získání stanovisek dotčených orgánů a následných jednání nutných pro schválení PSZ, byla projednána změna výše uvedené smlouvy, a to změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2.

  - Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan mění termín plnění u dílčí části 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2. následovně:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení z  31. 3. 2024 na 31. 7. 2024 (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)).

- 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2025 na 31. 7. 2025

  - Zároveň se mění počet MJ dle skutečného rozsahu provedených prací u dílčích částí:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 41 MJ na 10 MJ.

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 13 MJ na 17 MJ.

  - Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 9.500,00 Kč bez DPH.

  - Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 598 900,00,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 442 300,00,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 112 000,00,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 153 200,00,- Kč |
| DPH 21 % | 242 172,00,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 395 372,00,- Kč |

  - Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha k SoD – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan. U výše uvedených dílčích celků je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020.

  - Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan je nedílnou součástí tohoto dodatku.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 19.03.2024 | V Plzni dne 18.03.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan. Hlavní celek / dílčí část; MJ; Počet MJ; Cena za MJ bez DPH v Kč 4); Cena bez DPH celkem v Kč 4); Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo. 3.4.; Přípravné práce. 3.4.1.; Revize stávajícího bodového pole; bod; 6; 1 500,00; 9 000,00; 31.5.2022. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 2; 3 000,00; 6 000,00. 3.4.2.; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 188; 800,00; 150 400,00; 31.5.2022. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 43; 1 200,00; 51 600,00. 3.4.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 104; 2 000,00; 208 000,00; 31.8.2022. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; 100 bm; 4; 3 000,00; 12 000,00; 31.8.2022. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice; 100 bm; 2; 1 500,00; 3 000,00. 3.4.4.; Rozbor současného stavu; ha; 231; 300,00; 69 300,00; 31.5.2022. 3.4.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 224; 400,00; 89 600,00; 28.2.2023. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč; 598 900,00; 28.2.2023. 3.5.; Návrhové práce. 3.5.1.; Vypracování plánu společných zařízení; ha; 224; 700,00; 156 800,00; 31. 7. 2024. 3.5.i.a); Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1); ha; 21; 1 000,00; 21 000,00. 3.5.i.b); Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1); 100 bm; 10; 500,00; 5 000,00. 3.5.i.c); Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1); 100 bm; 17; 1 500,00; 25 500,00. 3.5.2.; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona; ha; 224; 1 000,00; 224 000,00; 31. 7 .2025. 3.5.3.; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2); ks; 2; 5 000,00; 10 000,00; do 1 měsíce od výzvy zadavatele. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč; 442 300,00. 3.6.; Mapové dílo; ha; 224; 500,00; 112 000,00; do 3 měsíců od výzvy objednatele. Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč; 112 000,00. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč; 598 900,00. 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč; 442 300,00. 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč; 112 000,00. Celková cena bez DPH v Kč; 1 153 200,00. DPH 21% v Kč; 242 172,00. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 1 395 372,00. V Teplicích dne 19.03.2024; V Plzni dne 18.03.2024. Za objednatele:; Za zhotovitele:. ………………………………………; ………………………. Ing. Pavel Pojer; Martin Vondráček. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj; jednatel. |