Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, pracovnice Pobočky Teplice

Adresa:	 Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	+xxx xxx xxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2020 č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního území  Kvítkov u Modlan (dále jen „KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan“).

Předmět a účel dodatku smlouvy

Projednáním změny plnění Smlouvy o dílo č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „SoD“) dochází v příloze ke SoD v KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan k úpravě termínu plnění u dílčích částí 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2.

Z důvodu nutné koordinace projednávání VHO opatření v k.ú. Věšťany, s plánovanými VHO opatřeními v sousedním KoPÚ v k.ú. Roudníky došlo k oddálení získání stanovisek dotčených orgánů a následných jednání nutných pro schválení PSZ, byla projednána změna výše uvedené smlouvy, a to změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2.

Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan mění termín plnění u dílčí části 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2. následovně:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení z  31. 3. 2024 na 31. 7. 2024 (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)).

- 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2025 na 31. 7. 2025

Zároveň se mění počet MJ dle skutečného rozsahu provedených prací u dílčích částí:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 41 MJ na 10 MJ.

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 13 MJ na 17 MJ.

Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 9.500,00 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 598 900,00,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 442 300,00,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 112 000,00,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 153 200,00,- Kč |
| DPH 21 % | 242 172,00,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 395 372,00,- Kč |

Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha k SoD – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan. U výše uvedených dílčích celků je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 19.03.2024 | V Plzni dne 18.03.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez DPH v Kč 4) Cena bez DPH celkem v Kč 4) Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 3.4. Přípravné práce 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 6 1 500,00 9 000,00 31.5.2022 Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000,00 6 000,00 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 188 800,00 150 400,00 31.5.2022 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 43 1 200,00 51 600,00 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 100 bm 104 2 000,00 208 000,00 31.8.2022 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 4 3 000,00 12 000,00 31.8.2022 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 2 1 500,00 3 000,00 3.4.4. Rozbor současného stavu ha 231 300,00 69 300,00 31.5.2022 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 224 400,00 89 600,00 28.2.2023 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 598 900,00 28.2.2023 3.5. Návrhové práce 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 224 700,00 156 800,00 31. 7. 2024 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) ha 21 1 000,00 21 000,00 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) 100 bm 10 500,00 5 000,00 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) 100 bm 17 1 500,00 25 500,00 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 224 1 000,00 224 000,00 31. 7 .2025 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 5 000,00 10 000,00 do 1 měsíce od výzvy zadavatele Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 442 300,00 3.6. Mapové dílo ha 224 500,00 112 000,00 do 3 měsíců od výzvy objednatele Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 112 000,00 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 598 900,00 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 442 300,00 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 112 000,00 Celková cena bez DPH v Kč 1 153 200,00 DPH 21% v Kč 242 172,00 Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 395 372,00 V Teplicích dne 19.03.2024 V Plzni dne 18.03.2024 Za objednatele: Za zhotovitele: ……………………………………… ……………………… Ing. Pavel Pojer Martin Vondráček ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel |