# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Sídlo: 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 	Pavlem Vostrackým – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx

Tel./Fax: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID DS: 	ekc85xd

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	27-4501350277/0100

IČO: 	25233025

DIČ: 	CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, 
vložka 11 085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2 a č 3.

Článek II.

Předmět Dodatku

- V průběhu zpracovávání dílčí etapy 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků byl vznesen požadavek Správy železnic, státní organizace, na zahrnutí některých parcel s ohledem na trasu železničního koridoru do obvodu KoPÚ. Požadavky však ze strany SŽ nebyly dosud upřesněny. Z toho důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla, a to následovně:

3.4.5 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín:		31.03.2024

nový termín:		31.05.2024

3.4.	Přípravné práce celkem

původní termín:		31.03.2024

nový termín:		31.05.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin - Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor Datum: 25.3.2024 elektronicky podepsáno | GROMA PLAN s.r.o. Místo: Plzeň Datum: 26.3.2024 elektronicky podepsáno |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Moraveč u Chotovin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 57 | 1 000 | 57 000 | 31.3.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 4 000 | 4 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 187 | 600 | 112 200 | 31.3.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 70 | 1 000 | 70 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 1 300 | 114 400 | 30.11.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 180 | 1 300 | 234 000 | 30.11.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | 30.11.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 257 | 300 | 77 100 | 31.3.2023 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 257 | 400 | 102 800 | 31.5.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 775 500 | 31.5.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 257 | 800 | 205 600 | 31.3.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 257 | 100 | 25 700 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 4 000 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 187 | 1 000 | 187 000 | 31.3.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 478 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 257 | 400 | 102 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 775 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 478 300 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 800 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 356 600 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 284 886 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 641 486 Kč |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |
| *) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP. |  |  |  |  |  |  |