# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1039-2022-537208 ze dne 10.10.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 728 393

E-mail: j.novotny2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     dne 10. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem budou Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tuřice (dále i KoPÚ).

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava ceny (vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a úprava termínů odevzdání dílčích částí projektu takto:

- Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

1. Úprava termínů odevzdání dílčích částí projektu takto:

6.2.4      Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

6.2.5.   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

6.2.7.   Rozbor současného stavu

6.2.8    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

„Přípravné práce celkem“

6.3.1          Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy 2

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru

půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2

6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Dílčí části 6.2.4;   6.2.5                                                       původní termín 31.3.2024

Dílčí část  6.2.7                                                                   původní termín 31.7.2024

Dílčí část  6.2.8                                                                   původní termín 30.9.2024

„Přípravné práce celkem“                                                   původní termín 30.9.2024

Dílčí části 6.3.1;   6.3.1 i) a);   6.3.1 i) b);   6.3.1 i) c)         původní termín 30.9.2025

Dílčí část  6.3.2                                                                   původní termín 31.5.2026

Dílčí části 6.2.4;   6.2.5                                                       nový termín 31.7.2024

Dílčí část  6.2.7                                                                   nový termín 30.11.2024

Dílčí část  6.2.8                                                                   nový termín 30.11.2024

„Přípravné práce celkem“                                                   nový termín 30.11.2024

Dílčí části 6.3.1;   6.3.1 i) a);   6.3.1 i) b);   6.3.1 i) c)         nový termín 31.1.2026

Dílčí část  6.3.2                                                                   nový termín 30.9.2026

2. Změna počtu měrných jednotek takto:

6.2.4      Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

6.2.5.   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

„Přípravné práce celkem“

Dílčí část 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (MJ=100bm)

MJ             cena za MJ Kč     Cena Kč bez DPH  DPH Kč       Cena Kč s DPH

Původně             198             2310                     457380	96049,80	553429,80

Dle skutečnosti   216 	     2310	      498960                 104781,60	603741,60

hodnota víceprací bez DPH činí 41580,- Kč, včetně DPH činí 50311,80 Kč

Dílčí část 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (MJ=100bm)

MJ             cena za MJ Kč      Cena Kč bez DPH  DPH Kč      Cena Kč s DPH

Původně             10               3850                     38500	8085	46585

Dle skutečnosti   13 	     3850	      50050	     10510,50	60560,50

hodnota víceprací bez DPH činí 11550,- Kč, včetně DPH činí 13975,50 Kč

„Přípravné práce celkem“

Cena Kč bez DPH      DPH Kč          Cena Kč s DPH

Původně             	1170500	245805	1416305

Dle skutečnosti   	1223630	256962,30	1480592,30

Celková hodnota víceprací bez DPH činí 53130,- Kč, včetně DPH činí 64287,30 Kč

Původní hodnota závazku                     2 491 050,-Kč bez DPH

Nová hodnota závazku	2 544 180,- Kč bez DPH

Hodnota všech nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy činí 2,13 %.

Odůvodnění:

Důvodem žádosti je skutečnost, že při zjišťování průběhu hranic pro KoPÚ Tuřice byl zjištěn nesoulad v zákresu části liniových staveb v platné katastrální mapě oproti stavu v terénu. Tento rozdíl byl způsoben omezenými technickými možnostmi při tvorbě map původního pozemkového katastru na počátku 20. století na styku dvou katastrálních území a jejich následnou digitalizací. Obvod KoPÚ je v těchto místech veden po spůlné hranici uprostřed liniové stavby, ale zavedením výsledného geometrického plánu na zpřesnění hranice obvodu KoPÚ do KN, by byly v grafickém operátu KN hrubě narušeny okolní logické vazby zákresu hranic navazujících parcel a jejich geometrické určení (příloha 16.26 písm. C) Vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění a ust. § 51 zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění).

Na základě těchto výše uvedených skutečností Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav zažádal o rozšíření vyšetření hranic v návaznosti na spůlné hranice, přičemž stanovený průběh obvodu KoPÚ bude zachován podle původního návrhu.

Článek II.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 26.03.2024		Datum: 25.03.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:

- Ing. Jiří Novotný.

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě (Dodatek č. 2) – Komplexní pozemkové úpravy Tuřice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 500,00 | 13 500,00 | 30.6.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 416 | 800,00 | 332 800,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 2 310,00 | 498 960,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 13 | 3 850,00 | 50 050,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 416 | 385,00 | 160 160,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 416 | 385,00 | 160 160,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 630,00 | 30.11.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 416 | 770,00 | 320 320,00 | 31.1.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 2 200,00 | 17 600,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 60 | 1 650,00 | 99 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 3 300,00 | 19 800,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 66 000,00 | 198 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 155,00 | 1 155,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 416 | 1 210,00 | 503 360,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 229 030,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 416 | 220,00 | 91 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 520,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 630,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 229 030,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 91 520,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 544 180,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 534 277,80 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 078 457,80 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 26.03.2024 |  |  |  | Datum: 25.03.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |