DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo 427-2019-529101 ze dne 9. 7. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pomezí nad Ohří a v přilehlé části k.ú. Dolní Hraničná, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina

vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:	+420 725 403 871

E-mail:	t.valina@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: 	Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Zastoupený: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXX

Tel.:		XXXX

E-mail: 	XXXX

ID DS: 	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO: 	a) 252 33 025 b) 290 99 323

DIČ: 	a) CZ25233025 b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

rejstříku vedeném:	b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

Zpracování návrhu KoPÚ:	XXXX

Osoba odpovědná za geodetické práce:	XXXX

dále jen „zhotovitel“.

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v tomto dodatku.

Preambule

- 1. 1. 	Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

1. 2. 	Dochází ke změně termínu fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pomezí nad Ohří u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

1. 3. 	Dále dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i. b) a u dílčí části 3.5.i.c).

Předmět Dodatku

- 2.1. V čl. VII. bodu 7.4. se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- 2.2. V čl. IV. bodu 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3. Čl. IV. bodu 4.2. se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec rozšířenou působností a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.7.   Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.8.   Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

- 4.2.11.	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 2.4. Změna čl. VI. bodu 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla

|  | Původní údaj v Kč | Nový údaj v Kč |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 734 400 | 734 400 |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 501 200 | 480 200 |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 108 800 | 108 800 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 344 400 | 1 323 400 |
| DPH 21 % | 282 324 | 277 914 |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 626 724 | 1 601 314 |

2.5. Změna termínů a počtu měrných jednotek dílčích částí díla v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Pomezí nad Ohří:

Dochází ke změně termínů fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPU v k.ú. Pomezí nad Ohří u FC 3.4.3,3.5.1. a 3.5.2. Dále dojde ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1.i. b) a 3.5.1.i.c).

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 13 | - | 2 000 | 26 000 | - | 30.4.2024 | 17.7.2025 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 272 | - | 800 | 217 600 | - | 30.4.2023 | 16.7.2024 |
| 3.5.i. a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | - | 500 | 15 000 | - | 30. 4.2023 |  |
| 3.5.i. b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 16 | 500 | 25 000 | 8 000 | 30.4.2023 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 30.4. 2023 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 272 | - | 800 | 217 600 | - | 30. 4. 2024 | 17.7.2025 |

2.6. Odůvodnění

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění zpracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP) pro možnost navržení nových vodních nádrží s tůněmi – vodohospodářského opatření – MVN 3, MVN 4 a cesty VC 17. Po dobu zajištění tohoto GTP byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ po dobu nezbytnou nutnou od 1.11.2022 do 17. 1. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u FC 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 443 dní.

Dochází ke změně počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených měrných jednotek a tím ke snížení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 34 MJ. Dále dochází ke snížení MJ u dílčí části 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ.

- Tímto Dodatkem se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Současně je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termín a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 19.3.2024					V Plzni dne 18.3.2024

…………………………………… 	……………………………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Jednatel GROMA PLAN s r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha:

- Příloha k Dodatku č. 3 SoD 427-2019-529101 KoPÚ Pomezí nad Ohří - Položkový výkaz činností – aktualizovaný