DODATEK č. 2

ke Smlouvě o Dílo č. 249-2023-508207

(dále jen „dodatek“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Karel Fingerhut, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 727 956 826

E-mail:	teplice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                            				AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo:							Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:				Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou

společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						454328/0300

Bankovní spojení:					KB, a.s.

Číslo účtu:						43-4609150277/0100

Bankovní spojení:					ČS, a.s.

Číslo účtu:						8813532/0800

IČ/DIČ:						44567430/CZ44567430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 249-2023-508207 ze dne 6. 4. 2023 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy: Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení „Polní cesta VC1 v k.ú. Suletice.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1.1 	S ohledem na dobu trvání správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci stavebního povolení se mění termín plnění v čl. III, části 3.1.1. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 30. 4. 2024 na „do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu“

- I

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 249-2023-508207 ze dne 6. 4. 2023

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 28. 3. 2024 | V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Ing. Soňa Balcárková vedoucí Pobočky Teplice | zhotovitel Ing. Martina Štrosová jednatelka společnosti |