Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 589-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 („Smlouva“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod, |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 602 448 126 |
| E-mail : | Kralovehradecky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku (více práce) spočívající ve zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a posun termínů navazující části díla.

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Z důvodu převedení pozemku s duplicitním zápisem vlastnictví mezi pozemky neřešené dle §2 zákona je nutné provedení zjišťování hranic dotčeného pozemku. S ohledem na uzavřenou etapu 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených se jedná o vícepráce v rozsahu 1MJ (100 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy. Dle článku 9.7 Smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady.

- Průzkumem trhu byla zjištěna nejnižší nabídková cena ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

Z uvedených důvodu se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 3.4.3 v rozahu 1 MJ za cenu 10 000,- Kč bez DPH s termínem odevzdání do 30. 6. 2024.

Změna hodnoty závazku (vícepráce) upravená tímto dodatkem činí 10 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 162 450,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 293 150,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 250 750,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 706 350,00 Kč |
| DPH 21% | 568 333,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 274 683,50 Kč |

Změna termínu

Z důvodu prováděných více prací se Smluvní strany dohodly na posunu termínu u navazující dílčí části:

3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 30. 4. 2024 na nový termín 30. 6. 2024.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 5, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Praha

Datum: 28.03.2024	Datum: 28.03.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj	AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Martínkovice - Dodatek č. 5