Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.:	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	Moneta Money Bank

Číslo účtu:	237001749/0600

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy :

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.

# Předmět a účel dodatku

- Vzhledem k zapracování připomínek DOOS k PSZ a zapracování doposud neschválené změny územního plánu Statutárního města Teplice, je nutné posunout termín vypracování a odsouhlasení plánu společných zařízení KoPÚ Srbice rozšíření o části k.ú. Teplice-Trnovany Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. následovně:

- 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“  (3.5.1 a), b), c)  z  31. 3. 2024  na  31. 7. 2024

- 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  z 30. 11. 2024 na 31. 3. 2025

- Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice-Trnovany.

# Závěrečná ustanovení

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 je Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany.

  - Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy  a z dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 02.04.2024 | V Příbrami dne 28.03.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Vladimír Luks |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 500,00 | 137 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 225 | 2 000,00 | 450 000,00 | 30.6.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 4 000,00 | 56 000,00 | 30.6.2021 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 26 | 1 000,00 | 26 000,00 | 30.6.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 957 200,00 | 30.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 299 | 1 000,00 | 299 000,00 | 31. 7. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 500,00 | 20 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 299 | 800,00 | 239 200,00 | 31. 3. 2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 200,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 299 | 400,00 | 119 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 119 600,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 957 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 650 200,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 119 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 727 000,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 362 670,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 089 670,00 |  |
| V Teplicích dne 02.04.2024 |  | V Příbrami dne 28.03.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Vladimír Luks, jednatel |  |  |  |  |
| ředitel krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |