Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 652-2019-504201

Č.j. objednatele: SPU 125117/2024/miko

UID dokumentu: spudms00000014456308

# DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 652-2019-504201), uzavřené dne 20. 08. 2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v   k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) a to konkrétně                 k.ú.  Záluží (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavla Seidlerová , odborný rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850

E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GROMA PLAN s.r.o.

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Pavel Vostracký, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx, xxxxx,

xxxxx, xxxxx,

xxxxx, xxxxx

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																Ekc85xd

Bankovní spojení: 												Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 															27-4501350277/0100

IČ: 																	25233025

DIČ: 																	CZ25233025

Člen sdružení:  													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: 														Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

Telefon: 															xxxxx

E-mail: 																xxxxx

IČO: 																	29099323

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci dokončování zpracovávání etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona došlo ke zpřesnění výměry řešeného území a tím k úpravě MJ pro dosud neodevzdané etapy KoPÚ, tj. pro etapu 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapu 3.6. Mapové dílo.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování   zbývajících etap pozemkové úpravy v k.ú. Záluží tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek u etap: 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 4) | 2 067 250,00,-Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 1 900,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00,-Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 065 350,00,-Kč |
| DPH 21% | 433 721,50,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 499 073,50,-Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Změna v počtu MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  | ha | - 1 |  | 700,- | - 700,- | 30. 04. 2024 | - |
| Návrhové práce celkem (3.5.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | - 700,- | - | - |
| 3.6. |  | Mapové dílo | ha | - 3 | 400,- |  | - 1 200,- | do 3 měsíců od výzvy objednatele | - |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | - 1 200,- | - | - |

- V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x Objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli.

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování (1x Objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x Objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

    - Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (Objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli.

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x Objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 08.04.2024                                                             V Plzni dne 03.04.2024

Za objednatele:							                                          Za zhotovitele:

……………………………………….	……………………………………….

Ing. Jiří Papež	Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s r.o. – reprezentant sdružení

03.04.2024

……………………………………….

Ing. Helena Krausová

jednatel společnosti

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. – člen sdružení

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko