DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1577-2017-505206, č. zhotovitele T-7/2017, uzavřené dne 18.12.2017 na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Hromek, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice |
| Adresa: | Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice |
| Telefon: | 702 153 007 |
| E-mail : | Strakonice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| --- | --- |
| Společnost: | TRAVAL, s.r.o. |
| Sídlo: | Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vendula Valentová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČO: | 26085518 |
| DIČ: | CZ 26085518 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxx |

| Společnost: | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Luks |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | ee75pz |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 198733946/0300 |
| IČO: | 61682764 |
| DIČ: | CZ61682764 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále jen „SOD“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.

Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.1. až 3.5.2 v souvislosti s tím, že ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané SOD.

Dodatkem č. 3 byly opětovně upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c), 3.5.2. s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, kdy nebylo možno dodržet termíny dané SOD.

Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3. a 3.4.5. a současně byla upravena cena díla u F.C. 3.4.3. - zvýšení o 88 000,- Kč bez DPH (tj. 106 480,- Kč včetně DPH). Zvýšení ceny odpovídá 2,55 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč).

Dodatkem č. 5 byla upravena cena díla o méněpráce - u části KoPÚ Černíkov F.C. 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), ponížení ceny díla o 57 300,- Kč bez DPH (tj. 69 333,- Kč vč. DPH) a u části KoPÚ Droužetice F.C. 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), ponížení ceny díla o 87 500,- Kč bez DPH (tj. 105 875,- Kč vč. DPH). Celkové ponížení ceny díla o 144 800,- Kč bez DPH (tj. 175 208,- Kč včetně DPH). Ponížení ceny odpovídá 4,19 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč).

II.

Předmět dodatku.

Objednatel obdržel dne 27.02.2024 žádost zhotovitele o odstoupení od smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 uzavřené dne 18.12.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Černíkov a Droužetice, konkrétně od etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – pro KoPÚ Černíkov a KoPÚ Droužetice. Tato žádost je odůvodněna cenou díla, resp. cenou uvedeného dílčího fakturačního celku, který má být teprve vyhotoven. Vlivem nutného prodloužení termínů dílčího plnění (pandemická situace COVID-19, komplikovaná jednání s vlastníky) rostou zhotoviteli náklady. K extrémnímu navýšení nákladů dochází i vlivem neobvykle vysoké inflace. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat.

Pobočka Strakonice ve svém sdělení ze dne 01.03.2024 uvádí, že posoudila důvody jako oprávněné a souhlasí s tím, že tato etapa prací 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM nebude realizována.

Dochází tedy ke změně plnění a snížení ceny díla za méněpráce takto:

Změna ceny díla (méněpráce):

část KoPÚ Černíkov	F.C.3.7	50 MJ (1 MJ = 100 bm)	x	1 000,- Kč/MJ	=	50 000,- Kč bez DPH

část KoPÚ Droužetice	F.C.3.7	100 MJ (1 MJ = 100 bm)	x	1 000,- Kč/MJ	=	100 000,- Kč bez DPH

Cena díla bude snížena o 150 000,- Kč bez DPH (tj. 181 500,- Kč vč. DPH).

Původní znění tabulky v článku VI odst.6.1. smlouvy o dílo (vč. dodatku č. 1 až 5):

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 088 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 968 200,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 192 400,- Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH | 150 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 398 800,- Kč |
| DPH 21% | 713 748,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 112 548,- Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 088 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 968 200,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 192 400,- Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH | 0,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 248 800,- Kč |
| DPH 21% | 682 248,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 931 048,- Kč |

Ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto Dodatku bude upravena i Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo. Nový rozsah a cena jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v Dodatcích č. 1., č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 08.04.2024										V Českých Budějovicích dne 08.04.2024

Z a   o b j e d n a t e l e :													Z a   z h o t o v i t e l e :

.……………………………………	……………………………………..

Ing. Richard Valný	Ing. Vendula Valentová

vedoucí Pobočky Strakonice	 jednatelka TRAVAL s.r.o.

Z a   s p r á v n o s t :

……………………………………..

Ing. Jiří Roučka

odborný rada, Pobočka Strakonice

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – KoPÚ Droužetice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 52 | 1 200 | 62 400 | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 4 000 | 12 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 226 | 700 | 158 200 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 80 | 800 | 64 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 34 | 1 000 | 34 000 | 30.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 155 | 2 200 | 341 000 | 1.3.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 167 | 2 200 | 367 400 | 1.3.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 306 | 700 | 214 200 | 30.6.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 306 | 700 | 214 200 | 30.6.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  | 1 467 400 |  |  |  | 30.6.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 306 | 900 | 275 400 | 31.12.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 225 | 1 100 | 247 500 | 30.6.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  | 562 900 |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 306 | 400 | 122 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 122 400 |  |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 1000 | 0 | - |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  | 1 467 400 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  | 562 900 Kč |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 122 400 Kč |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  | 2 152 700 Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  | 452 067 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  | 2 604 767 Kč |  |  |  |  |

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – KoPÚ Černíkov u Strakonic

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 200 | 12 000 | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 152 | 800 | 121 600 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 23 | 800 | 18 400 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 21 | 1 000 | 21 000 | 30.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 52 | 2 200 | 114 400 | 30.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 32 | 2 200 | 70 400 | 30.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 175 | 700 | 122 500 | 30.6.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 175 | 700 | 122 500 | 31.5.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 620 800 | 31.5.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 175 | 1 000 | 175 000 | 31.12.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 173 | 1 100 | 190 300 | 30.6.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 405 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 175 | 400 | 70 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 70 000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 1000 | 0 | - |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 620 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 405 300 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 70 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 096 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 230 181 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 326 281 Kč |  |  |