# Dodatek č. 9

# ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 745 |
| E-mail : | r.kugler@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Společná nabídka: | Reprezentant zhotovitele: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXX |
| Telefon: | +XXXXXXXXXX / +XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXX |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 266 95 103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

a

|  | Další zhotovitel: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | GEOS Litoměřice s.r.o. |
| Sídlo: | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Janem Nedomou |
| Telefon: | +XXXXXXXXX / +XXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXX |
| ID DS: | 9vjhm85 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 115-4380790267/0100 |
| IČO: | 060 35 159 |
| DIČ: | CZ06035159 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

  - Úprava termínů návrhových prací u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Při zpracování dílčí části 3.5.1. dne 08. 01. 2024, na jednání sboru zástupců vlastníků, které bylo pokračováním jednání ze dne 11. 12. 2023, se projednala potřeba rozšířit obvod pozemkových úprav pro prvek vodní plochy. Dále byla projednána návaznost polních cest a větrolamů na PSZ z k. ú. Radešín u Martiněvsi, který byl projednán na RDK dne 01. 11. 2023. Z uvedeného jednání sboru zástupců vlastníků ze dne 08. 01. 2024 je proveden zápis č.j. SPU 008957/2024.

Dne 20. 02. 2024 bylo vydáno Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Charvatce u Martiněvsi č.j. SPU 063592/2024.

Po uvedeném projednání PSZ se sborem zástupců předal dne 22. 01. 2024 zhotovitel objednateli podklady k návrhu na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu podle čl. 3.5.1. písm. d) SoD. Dne 13. 02. 2024 byla uveřejněna v registru smluv Smlouva na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu s termínem předání díla do 05. 06. 2024. Vzhledem k ujednání v čl. 3.5.1. písm. f) SoD, kdy nelze stávající termín dílčí části 3.5.1. včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) do 30. 06. 2024 zrealizovat, se smluvní strany dohodly na novém termínu do 30. 10. 2024.

Z důvodu změny termínu dílčí části 3.5.1. včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se smluvní strany dohodly u navazující dílčí části 3.5.2. na změně původního termínu 30. 07. 2025 na nově stanovený termín 30. 10. 2025.

- Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 12. 03. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 098691/2024. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů plnění.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:

      - původní znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.6.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 319 | 400 | 127 600 | 30.7.2025 |

      - nové znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 319 | 400 | 127 600 | 30.10.2025 |

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 8 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 08.04.2024 | V Praze dne 05.04.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 320 | 940 | 300 800 | 15.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 23 | 1 200 | 27 600 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 78 | 850 | 66 300 | 15.11.2020 |
| 3.4.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 202 | 2 020 | 408 040 | 15.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 17 | 2 500 | 42 500 | 15.10.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | 7 | 7 500 | 52 500 | 30.8.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 11 | 3 500 | 38 500 |  |
| 3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 320 | 230 | 73 600 | 15.05.2021 |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 328 | 300 | 98 400 | 30.7.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 108 240 | 30.7.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 800 | 4 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | 950 | 42 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 7 000 | 35 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 319 | 400 | 127 600 | 30.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 3 500 | 7 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 350 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 320 | 400 | 128 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 128 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 108 240 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 344 350 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 128 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 580 590 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 331 924 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 912 514 Kč |  |
| V Teplicích dne 08.04.2024 |  | V Praze dne dle 05.04.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Zbyněk Řezník |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |  |  |  |  |