Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2022-504202

Č.j. objednatele: SPU 134999/2024

UID: spudms00000014474982

SPIS č. j.: SP2305/2022-504202

# DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 16/2022-504202), uzavřené dne 15.07.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Kaiser, , vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737

E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČO: 																	01312774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																qzhp5bf

Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 															5279999001/5500

IČO:																   	29099323

DIČ: 																	CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. Dále objednatel upravil dodatkem chybné texty příslušných odstavců smlouvy na základě dřívějších křížových odkazů dle Informace 2023-37-99 ze dne 19.10.2023.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 03.04.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla bez DPH | 1 355 750,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | +133 925,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 489 675,00 Kč |
| DPH 21% | 312 831,75 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 802 506,75 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -- | +110 | +17 270 | -- | -- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | -- | +110 | +1 320 | -- | -- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -- | +220 | +20 900 | -- | -- |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | -- | +55 | +8 635 | -- | -- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -- | +110 | +17 270 | -- | -- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +65 395 | -- | -- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | -- | +143 | +22 451 | -- | -- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | -- | +55 | +715 | -- | -- |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +55 | +1 210 | -- | -- |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +110 | +550 | -- | -- |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ha | -- | +1 100 | +1 100 | -- | -- |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | -- | +1 001 | +1 001 | -- | -- |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | -- | +572 | +572 | -- | -- |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | -- | +209 | +209 | -- | -- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | -- | +143 | +22 451 | -- | -- |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ha | -- | +1 100 | +2 200 | -- | -- |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | -- | +220 | +2 200 | -- | -- |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | -- | +1 001 | +1 001 | -- | -- |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | -- | +572 | +572 | -- | -- |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | -- | +209 | +209 | -- | -- |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +56 441 | -- | -- |
| 6.4 | „Mapové dílo“ | ha | - | +77 | +12 089 | -- | -- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +12 089 | -- | -- |

Dále je změněno znění těchto odstavců smlouvy o dílo:

- Objednatel konstatuje, že vložením nového článku 3.6 do smlouvy, tzv. inflační doložky, došlo k přerušení nastavené vazby v křížových odkazech. Tímto dodatkem se upravuje chybné číslování ve vybraných článcích v uzavřené smlouvě.

- Z tohoto důvodu objednatel oznamuje zhotoviteli, že správný text uvedených článků ve smlouvě je následovný:

  - Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl.3.2, případně při naplnění podmínek dle čl.17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

  - Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl.3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

  - Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 09.04.2024								V Plzni dne 09.04.2024

Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno

Ing. Jan Kaiser													Mgr. Barbora Salátová

vedoucí Pobočky Domažlice									jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad											POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 300 | 16 500,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 157 | 1 210 | 189 970,00 | 30.6.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 12 | 1 210 | 14 520,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | 2 420 | 229 900,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 157 | 605 | 94 985,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 157 | 1 210 | 189 970,00 | 31.7.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 735 845,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 157 | 1 573 | 246 961,00 | 31.8.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 13 | 605 | 7 865,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 22 | 605 | 13 310,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | 1 210 | 6 050,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 12 100 | 12 100,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 11 011 | 11 011,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 6 292 | 6 292,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 299 | 2 299,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 157 | 1 573 | 246 961,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 420 | 24 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 11 011 | 11 011,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 292 | 6 292,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 299 | 2 299,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 620 851,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 157 | 847 | 132 979,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 979,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 735 845,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 620 851,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 979,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 489 675,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 312 831,75 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 802 506,75 |  |