SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – dodatek č. 4

„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8,

C35 + výsadba“

(dále jen „Dodatek č. 4“ ke smlouvě o dílo“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa:	4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového

úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového

úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Tel:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený:		Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,

na základě plné moci

Tel./fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

xxx

Tel./fax:	xxx

E-mail:	xxx,

xxx

xxx

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	7408201/0100

IČ:	26177005

DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu běhu zimní přestávky v období od 30. 11. 2023 do 31. 3. 2024 a na základě smlouvy o dílo v souladu s Čl. V Doba plnění, odst. 3 je uzavřen tento dodatek č. 4 pro stanovení nových lhůt pro plnění díla.

Čl. I

Předmět Dodatku č. 4

- Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8, C35 + výsadba“ je změna termínu dokončení díla na základě sepsaného protokolu o počátku zimní přestávky a protokolu o ukončení zimní přestávky.

Zimní přestávka proběhla v období od 30. 11. 2023 do 31. 3. 2024 tj.  123 dnů. O tento počet dnů dochází k posunutí termínů pro dokončení díla.

Čl. II

Změna Doby plnění

- Úprava Čl. V Doba plnění bod 4 smlouvy o dílo, změna lhůty provedení díla

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:	            		   288 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:                               273 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

po kolaudaci stavby - předpoklad 					     30. 7. 2024

- Úprava Čl. V Doba plnění bod 5 smlouvy o dílo, změna termínu plnění uzlových bodů.

V Čl. V Doba plnění bod 5 se mění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- dokončení objektů – lhůta pro plnění do:

16. 4. 2024

- dokončení finální úpravy vozovky – lhůta pro plnění do:

16. 4. 2024

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Ostravě 05.04.2024 | V Ostravě 03.04.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | COLAS CZ, a.s. Ing. Libor Navrátil ředitel oblasti Východ na základě plné moci |

v z.

Ing. Tomáš Hořelica

zástupce ředitelky KPÚ pro MSK