DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 254-2022-529101, ze dne 4.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2023 na veřejnou zakázku s názvem „PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“ uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika-Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

zastoupený:  Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ

pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb

Tel.:			+420 725 403 871

E-mail:			t.valina@spucr.cz

ID DS:                                                        	z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 			3723001/0710

IČO: 			01312774

DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                                                               	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:                                                                  	Brno-Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 644 00

Zastoupený:                                                         	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:     	XXXX

Bankovní spojení:                                                	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                                                            	2059572379/0800

IČO/DIČ:                                                              	277 24 905, je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. Xlll, odst. 13.7. smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

- PREAMBULE

  - Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění, díky které dochází ke změně čl. III, odst. 3.1.1.

  - Dále dochází k navýšení celkové ceny za provedení Díla, čímž se mění Čl. V, odst. 5.2.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. 3.1 se mění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení       v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace do 15. 11. 2022

b) Aktualizace projektové dokumentace do 30.4.2024

c) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 5 měsíců od výzvy 	    objednatele.

2.2 Změna čl. V, odst. 5.2

Celková cena za provedení Díla činí 670 240,- Kč bez DPH, tj. 810 990,40 Kč s DPH. DPH 	bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

| Vypracování projektové dokumentace vč. GTP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | DPH | cena celkem |
| MVN1 | 490 000,- | 102 900,- | 592 900,- |
| DC4 | 30 240,- | 6 350,40 | 36 590,40 |
| Aktualizace projektové dokumentace |  |  |  |
| MNV1 | 140 000,- | 29 400,- | 169 400,- |
| DC4 | 0 | 0 | 0 |
| Zajištění stavebního (vodoprávního) povolení |  |  |  |
|  | cena bez DPH | DPH | cena celkem |
| MVN1 | 5 000,- | 1 050,- | 6 050,- |
| DC4 | 5 000,- | 1 050,- | 6 050,- |

  - Odůvodnění

Z vypracovaného „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny“ podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, které bylo zpracováno na základě požadavků dotčených orgánů ochrany přírody a odboru územního plánování -objednateli předáno 16. 10. 2023, vyplynuly nové požadavky k dopracování-aktualizaci již hotové projektové dokumentace, před vydáním stavebního-vodoprávního povolení, které spočívají zejména v:

- Změně plochy vodní hladiny stálého nadržení MVN 1, která bude zmenšena na poz. p. č. 987,

- Uložení sedimentu pouze na p.p.č. 802 do tzv. „vany“ tvořené valem z hutněné zeminy na vnější straně stabilizované obložením z lomového kamene,

- Zachování umístění stávající tůně na p.p.č. 987, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, či živočichů.

Výsledky z vypracovaného „Hodnocení vlivů“ byly na KD dne 31. 1. 2024 projednány a odsouhlaseny zástupcem OŽP MěÚ Cheb, orgánu ochrany přírody a krajiny. Dne 21. 2. 2024 zhotovitel navrhnul navýšení ceny za aktualizaci PD o 140 000,- Kč bez DPH a posunutí termínu do 30. 4. 2024.

Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu a hodnota změny nepřekročila 30 % původní hodnoty závazku.

- 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne: 5. 4. 2024		         V Brně dne: 5. 4. 2024

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………………				……………………………………

Ing. Tomáš Valina                                                         	Ing. Vítězslav Hráček

Zástupce ředitelky						jednatel

Krajského pozemkového úřadu                                         	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

pro Karlovarský kraj