# Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 709-2019-537205

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o.. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupený: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | pp5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154 |  |

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 dílo ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 709-2019-537205 (pomocná evidence KPÚ 28/2019–537100) uzavřené dne 16.8.2019) ve znění Dodatku č. 1 až 6 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o v návaznosti na nutnost provedení prací souvisejících s došetřením obvodu KoPÚ a s tím souvisejícím navýšením ceny díla a úpravou smluvních termínů .

Předmět Dodatku - Tímto dodatkem se mění na základě navýšení počtu měrných jednotek čl. IV Cena za provedení díla odst. 6.1 smlouvy a dochází k posunu smluvních termínů uvedených v položkovém výkazu činností takto:

- Čl. VI CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

  - odst. 6.1

| Před dodatkem č. 7 |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 012 600,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 573 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 177 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 5 | 1 72 950,00 Kč |
| DPH 21 % | 370 219,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 5 | 2 133 169,50 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 7 |  |
| Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 036 600,00 Kč |
| Hlavní celek 2 “Návrhové práce“ celkem bez DPH | 573 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH | 177 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7 | 1 786 950,00 Kč |
| DPH 21 % | 375 259,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 7 | 2 162 209,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu  činností – v příloze k  dodatku č. 7 .

- Ostatní odstavce tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny .

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

- Úprava smluvních termínů  u níže  uvedených dílčích fakturačních celků uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku

- 3.4.3. zjišťování hranic obvodu KoPÚ , geometrický plán pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Stanoven termín do 31.7.2024

- 3.6. mapové dílo z původního termínu do 3 měsíců od výzvy objednatele (výzva obdržena zpracovatelem dne 12.3.2024) se mění na smluvní termín do 8 měsíců od výzvy objednatele (do 11.11.2024).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne 12.04.2024 | V Praze dne 12.04.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol.s r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 500 | 6 500 | 30.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 28 | 1 000 | 28 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 | 600 | 268 800 | 30.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 700 | 3 500 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 2 000 | 338 000 | 30.1.2021 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 12 | 2 000 | 24 000 | 31.07.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 25 | 3 000 | 75 000 | 30.1.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 7 | 3 000 | 21 000 | 30.6.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 453 | 300 | 135 900 | 28.2.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 453 | 300 | 135 900 | 1.5.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 036 600 | 31.7.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 443 | 400 | 177 200 | 1.5.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 500 | 30 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 443 | 650 | 287 950 | 30.4.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 150 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 443 | 400 | 177 200 | do 8 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 177 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 036 600,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 150,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 177 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 786 950,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 375 259,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 162 209,50 |  |
| V Praze dne 12.04.2024 |  | V Praze dne 12.04.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | …………………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol.s r.o. |  |  |  |  |