# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 937-2022-537202 ze dne 6.10.2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel  KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o. (reprezenzant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  U Elektry 650, 198 00  Praha 9,  IČO: 25094459,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského  soudu v Praze,  oddíl C, vložka  49143.

Zastoupená:  Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXXXX 395 01  Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

  - Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele ze dne 15.3.2024, zaevidováno pod čj. SPU 104545/2024,  o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

  - Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy

Předmět Dodatku

Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.310, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.541, -. Cena bez DPH celkem v Kč  343.035, -

- 6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.850, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.235, -. Cena bez DPH celkem v Kč 42.350, -

- 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.815, -. Cena bez DPH celkem v Kč 401.115, -

- 6.2.7. Rozbor současného stavu.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 363, -. Cena bez DPH celkem v Kč 110.715, -

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 363, -. Cena bez DPH celkem v Kč 110.715, -

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1.241.330, -

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 770, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 847, -. Cena bez DPH celkem v Kč 257.488, -

- 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 968, -. Cena bez DPH celkem v Kč 58.080, -

- 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.210, -. Cena bez DPH celkem v Kč 54.450, -.

- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -.      Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.630, -. Cena bez DPH celkem v Kč 54.450, -

- 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 55.000, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 60.500, -. Cena bez DPH celkem v Kč 181.500, -

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.390, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.929, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.929, -

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč  3.080, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.388, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.388, -

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.155, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.270,50. Cena bez DPH celkem v Kč 1.270,50

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.210, -. Cena bez DPH celkem v Kč  367.840, -

- 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 22.000, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 24.200, -. Cena bez DPH celkem v Kč 48.400, -

- 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -

- 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.700, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.470, -. Cena bez DPH celkem v Kč 8.470, -

- 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.400, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.840, -. Cena bez DPH celkem v Kč 4.840, -

- 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.815, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.815, -

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1.055.180,50

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 165, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 181,50. Cena bez DPH celkem v Kč 55.176, -

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 55.176,-

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.241.330, -

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1.055.180,50

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč     55.176, -

- Celková cena bez DPH v Kč  2.351.686,50

- DPH 21 % v Kč  493.854,17

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč  2.845.540,67

Oprava textu článků 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy o dílo:

V článku 3.3. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… a skutečnostem dle čl.3.5 ,nahrazuje

textem: a skutečnostem dle čl. 3.6.

Správný text článku 3.3 je:

3.3. Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v

souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu

plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

V článku 3.4. smlouvy o dílo se původní text ve větě první : Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2

a 3.5. jakož.…,nahrazuje textem: s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a 3.6 a čl. 17.2, jakož….,

Správný text článku 3.4 je:

3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové

ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a

nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním

Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých

mapových podkladů.

V článku 17.1. smlouvy o dílo se původní text věty poslední :… prováděnou dle čl.3.5 ,nahrazuje

textem: … prováděnou dle čl. 3.6.

Správný text článku 17.1 je:

17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a

rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít

vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i

Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu

řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze

Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně

postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových

- položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Blanka Hrejzková.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 12.04.2024		Datum: 09.04.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blažejovice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 21 | 500,00 | 10 500,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 203 | 700,00 | 142 100,00 | 30.10.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 101 | 800,00 | 80 800,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 | 2 541,00 | 343 035,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 4 235,00 | 42 350,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) lesní poz. | 100 bm | 221 | 1 815,00 | 401 115,00 | 30.5.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 305 | 363,00 | 110 715,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 305 | 363,00 | 110 715,00 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 241 330,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 304 | 847,00 | 257 488,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 60 | 968,00 | 58 080,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 45 | 1 210,00 | 54 450,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 15 | 3 630,00 | 54 450,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 60 500,00 | 181 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 929,00 | 5 929,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 388,00 | 3 388,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 270,50 | 1 270,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 304 | 1 210,00 | 367 840,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 055 180,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 304 | 181,50 | 55 176,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 55 176,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 241 330,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 055 180,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 55 176,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 351 686,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 493 854,17 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 845 540,67 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 12.04.2024 |  |  |  | Datum: 09.04.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |