Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1038-2022-537208 ze dne 11.10.2022 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 728 394

E-mail: r.opltova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Preambule

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě, dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6, je na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 104448/2024 ze dne 15.3.2024, žádost o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (pro rok 2023 činí 10,7,%). Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %.

Předmět Dodatku

- 2.1 Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.310, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.541, -. Cena bez DPH celkem v Kč 419.265, -

- 6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -

- 6.2.7. Rozbor současného stavu.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 484, -. Cena bez DPH celkem v Kč 72.600, -

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 484, -. Cena bez DPH celkem v Kč 72.600, -

- „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 698.225, - Kč

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 968, -. Cena bez DPH celkem v Kč 145.200, -

- 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.815, -. Cena bez DPH celkem v Kč 54.450, -

- 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -.

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.815, -. Cena bez DPH celkem v Kč 127.050, -.

- 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.630, -. Cena bez DPH celkem v Kč 36.300, -

- 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 66.000, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 72.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 72.600, -

- 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.776, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.776, -

- 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.872, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.872, -

- 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.452, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.452, -

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.452, -. Cena bez DPH celkem v Kč 217.800, -

- 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19.800, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 21.780, -. Cena bez DPH celkem v Kč 43.560, -

- 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7.260, -. Cena bez DPH celkem v Kč 7.260, -

- 6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 9.240, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 10.164, -. Cena bez DPH celkem v Kč 10.164, -

- 6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.280, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.808, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.808, -

- 6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.980, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.178, -. Cena bez DPH celkem v Kč 2.178, -

- „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 734.470, -

- 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275, -

- Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 302,50, -. Cena bez DPH celkem v Kč 45.375, -

- „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 45.375, -

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 698.225, -

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 734.470, -

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 45.375, -

- Původní hodnota závazku:		1.355.200 Kč bez DPH

- Dodatek č. 3 – inflační doložka:	navýšení jednotkových cen v souladu s čl. 3.6 SOD

- Nová hodnota závazku:		1.478.070 Kč bez DPH

- Odůvodnění:

- Dodatek č. 3 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 104448/2024 ze dne 15.3.2024, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Radka Opltová.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.                             reprezentant sdružení

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 12.04.2024	Datum: 09.04.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 500,00 | 4 500,00 | 31.5.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 150 | 800,00 | 120 000,00 | 31.8.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 165 | 2 541,00 | 419 265,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 150 | 484,00 | 72 600,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 150 | 484,00 | 72 600,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 698 225,00 | 30.11.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 150 | 968,00 | 145 200,00 | 31.7.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 815,00 | 54 450,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 1 815,00 | 127 050,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 3 630,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 150 | 1 452,00 | 217 800,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 734 470,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 150 | 302,50 | 45 375,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 45 375,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 698 225,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 734 470,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 45 375,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 478 070,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 310 394,70 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 788 464,70 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |
| Místo: Praha | Místo: Praha |
| Datum: 12.04.2024 | Datum: 09.04.2024 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Milan Nový |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |