# Dodatek číslo 4

- ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)

- (KoPÚ Čečelice)

# SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petra Fuxová, Pobočka Mělník

Hana Vogelová, Pobočka Mělník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122

E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je „aktivace“ inflační doložky – viz. čl. číslo 3 CENA DÍLA, článek 3.6,  kdy zhotovitel je oprávněn písemně 1x za kalendářní rok požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční  míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční inflace“, společně Žádost“), a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno.  Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy.

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět Dodatku

Uplatnění inflační doložky

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15.3.2024 v souladu s oddílem 3 čl. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil (poznámka: „sdělení k žádosti o schválení uzavření dodatku č. 4“ čj: SPU 126792/2024 ze dne 4.4.2024) a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 436 067,50 Kč bez DPH (527 641,68 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 3, čl. 3.1 se mění takto:

|  | Původní cena dle SM o dílo ve znění dodatku č. 3 | Cena po aktivaci inflační doložky – dodatek č. 4 |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 041 930,00 Kč | 3 205 775,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 537 920,00 Kč | 2 791 712,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 184 305,00 Kč | 202 735,50 |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 764 155,00 Kč | 6 200 222,50 |
| DPH 21% | 1 210 472,55 Kč | 1 302 046,73 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 974 627,55 Kč | 7 502 269,23 |

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 4.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 12.04.2024		Datum: 09.04.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Čečelice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | aktivace inflační doložky - navýšení jednotkových položkových cen - 10% | aktivace inflační doložky - cena celkem | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 1 500,00 | 31 500,00 | již provedena úhrada | 31 500,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 | již provedena úhrada | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1072 | 800,00 | 857 600,00 | již provedena úhrada | 857 600,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 1 500,00 | 67 500,00 | již provedena úhrada | 67 500,00 |  |
|  | Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 18 | 800,00 | 14 400,00 | již provedena úhrada | 14 400,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0,00 | 0,00 | snížení částky - viz. dodatek č. 3 | 0,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 307 | 3 300,00 | 1 013 100,00 | 3 630,00 | 1 114 410,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 157 | 2 640,00 | 414 480,00 | již provedena úhrada | 414 480,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1117 | 220,00 | 245 740,00 | 242,00 | 270 314,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1117 | 330,00 | 368 610,00 | 363,00 | 405 471,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 041 930,00 |  | 3 205 775,00 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1117 | 770,00 | 860 090,00 | 847,00 | 946 099,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 3 300,00 | 33 000,00 | 3 630,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 175 | 1 100,00 | 192 500,00 | 1 210,00 | 211 750,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 65 | 2 200,00 | 143 000,00 | 2 420,00 | 157 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 66 000,00 | 132 000,00 | 72 600,00 | 145 200,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 155,00 | 1 155,00 | 1 270,50 | 1 270,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1117 | 990,00 | 1 105 830,00 | 1 089,00 | 1 216 413,00 | 30.4.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 930,00 | 6 930,00 | 7 623,00 | 7 623,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 960,00 | 3 960,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 633,50 | 1 633,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 537 920,00 |  | 2 791 712,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1117 | 165,00 | 184 305,00 | 181,50 | 202 735,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 184 305,00 |  | 202 735,50 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 041 930,00 |  | 3 205 775,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 537 920,00 |  | 2 791 712,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 184 305,00 |  | 202 735,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 764 155,00 |  | 6 200 222,50 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 210 472,55 |  | 1 302 046,73 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 974 627,55 |  | 7 502 269,23 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |
| Datum: 12.04.2024 |  |  |  | Datum: 09.04.2024 |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |