Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, xxx

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 
746 01 Opava

Tel.	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.

Sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

Zastoupený:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx

Tel:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	3v2d84r

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100

IČO:	25567179

DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 131771

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

- Čl. I.

- Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav Jamnice“ je:

- Přidání dílčí etapy, která navazuje svou cenou (vyhrazená cena v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu 9.1. a 9.3.1. smlouvy o dílo) na již proplacenou dílčí etapu 3.4.3. U nově vzniklé etapy se stanovuje počet MJ a termín následovně:

3.4.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – doměření – 9 MJ, do 15.05.2024.

Důvodem přidání této etapy je potřeba dodatečného zjišťování průběhu hranic pozemků, které vzniklo z důvodu podání nesouhlasu některých vlastníků při vyložení soupisů nároků (nesouhlas dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.).

- Změna termínů předání u etap činností:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

Posun termínu výše uvedených etap z 30.06.2024 na 31.10.2024.

Důvodem pro změnu termínu o 3 měsíce je potřeba dodatečného zjišťování hranic pozemků dle bodu A. tohoto dodatku.

- Změna počtu MJ u etap činností:

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení

3.5.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.6.	Mapové dílo

Změna počtu MJ u výše uvedených etap z 380 MJ na 377 MJ.

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) – změna počtu MJ z 30 MJ na 22 MJ,

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 50 MJ na 52 Mj,

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 1 MJ na 3 MJ.

Počet MJ byl stanoven na základě skutečně odvedených prací.

Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad           Geocart CZ spol. s r. o.

Místo: Ostrava                                                           Místo: Brno

Datum: 17. 04. 2024	 Datum: 16. 04. 2024

| Jméno: Mgr. Dana Lišková Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda Funkce: Jednatelé |
| --- | --- |
| PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ |