- DODATEK Č. 2

- ke smlouvě o dílo

Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk

Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Tel.:	+420 606 713 248

E-mail:	sumperk.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

Sídlo: 	Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc

zastoupený:	Jindřich Neděla, jednatel nebo

Ing. Robert Křenek, prokurista

tel./fax:	xxxxx

e-mail:	xxxxx

ID DS:	xgi4gqa

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax	xxxxx

e-mail: 	xxxxx

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	27-8929440247/0100

IČO: 	26823411

DIČ: 	CZ26823411 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 26771

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná“.

Hodnota víceprací činí 880 152,79 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 17 396,94 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 897 549,73 Kč bez DPH, tj. 7,21 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení ceny díla o 862 755,85 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek méněprací a víceprací odpovídají hodnotám v původní SoD, hodnota nové položky odpovídá smluvnímu ujednání (přepočet koeficientem, hodnoty dle URS 2024/1).

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

V rámci probíhající stavby je nutné změnit technické řešení konstrukčních vrstev z důvodu vysoké hladiny podzemní vody. Geotechnik navrhl dne 26.3.2024 následující řešení:

• odtěžit organickou vrstvy nevhodné pro podloží komunikace,

• zpevnit podloží záhozem z lomového kamene frakce 250-500 mm přesypaného kamenivem frakce 0-63 mm,

• rozprostřít geotextílii 300 g/m2,

• doplnit vrstvami z kameniva frakce 0-63 nebo 0-125 do výškové úrovně -470 mm a dosažení Edef.2 ≥65 MPa,

• dále navazuje skladba původně navržené konstrukce vozovky, požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 ≥ 80 MPa v úrovni -270 mm a Edef.2 ≥ 90 MPa v úrovni -120 mm.

Čl. II  Cena díla

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH   		     		    12 457 299,19 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 					      + 880 152,79 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2 					         - 17 396,94 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:

bez DPH činí                                                                             13 320 055,04 Kč

DPH 21 % činí		                                                      2 797 211,56 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           16 117 266,60 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 570-2023-521101, ve znění dodatku č. 1, nemění.

- Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 22.04.2024 | V Olomouci dne 22.04.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj objednatel | Jindřich Neděla, jednatel Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o. zhotovitel |