# DODATEK č. 2

# ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: s.michalek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

- PREAMBULE

  - Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 a následujících etap z důvodu potřeby opakovaného projednání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány na základě nových požadavků sboru zástupců vlastníků na připojení polních cest a úpravu prvků ÚSES.

- Předmět DODATKU

  - Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků na přepracování návrhu plánu společných zařízení se termím pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c) posouvá z termínu 31. 1. 2024 na termín 30. 4. 2024 a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 9. 2024 na termín 31. 12. 2024.

- 2.2   	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně:

V bodech

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

se termín dokončení 31. 1. 2024 posouvá na termín 30. 4. 2024.

V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 30. 9. 2024 posouvá na termín 31. 12. 2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun”.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| PODPISOVÁ STRANA Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. |  |
| --- | --- |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 17.01.2024		Datum: 16.01.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

Příloha:

- Položkový výkaz činností

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.04.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 948 | 450,00 | 426 600,00 | 30.06.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | 2 000,00 | 480 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce | 100 bm | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.01.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 55 | 2 000,00 | 110 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 948 | 200,00 | 189 600,00 | 30.04.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 948 | 200,00 | 189 600,00 | 30.06.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 417 800,00 | 31.01.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 942 | 500,00 | 471 000,00 | 30.04.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 500,00 | 9 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 83 | 750,00 | 62 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 942 | 525,00 | 494 550,00 | 31.12.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 9 | 6 000,00 | 54 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 675,00 | 3 675,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 787,50 | 787,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 112,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 947 | 300,00 | 284 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 284 100,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 417 800,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 112,50 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 284 100,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 868 012,50 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 602 282,63 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 470 295,13 Kč |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: V Teplicích |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 17.01.2024 |  |  |  | Datum: 16.01.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |