- Dodatek č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí

pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo

Tel.:	RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935

114

Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281

E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:  		PORR a. s.

Sídlo:          	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

úsek: 	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxx

(společně na základě plných mocí)

ID DS:	5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxx

(každý samostatně)

tel./fax:         		xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s

číslo účtu:		1091107720/5500

IČO:			43005560

DIČ:	CZ43005560, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení nových dodatečných prací – víceprací a méněprací.

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu částečného použití stávající zámkové dlažby zpětně pro novou zpevněnou plochu, bude nezbytné dodat betonovou dlažbu pro celou výměru nové zpevněné plochy. K tomuto závěru smluvní strany došly poté, co vlastník stávající dlažby provedl její odstranění a bylo při tom zjištěno, že stávající dlažba má tloušťku pouze 40 mm a ne 60 mm tak, jak předpokládá projektová dokumentace. Tato tloušťka stávající dlažby je tak nedostatečná pro novou zpevněnou plochu. Vlastník stávající dlažby si tuto dlažbu na vlastní náklady odveze a použije pro vlastní účely. Dodávkou nové zámkové dlažby pro celou výměru zpevněné plochy tak dojde k vícepracím, v celkové výši 30.508,00 Kč bez DPH, když položka rozpočtu číslo 66 – dlažba zámková tl. 60 mm o výměře 103,6 m2 bude navýšena o 105,2 m2 na celkových 208,8 m2.

V souvislosti s touto změnou nebudou provedeny práce specifikované v položce č. 7 – rozebírání dlažeb v celkové výši 12.110,40 Kč bez DPH.

Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebude realizována zasakovací jímka, do které měl být zaústěn trativod DN 100 v km 0,007. V blízkosti hranice stavby se nachází zrekonstruovaný historický vinný sklep a v případě zřízení zasakovací jímky by dešťová voda v ní zachycená prosakovala do sklepa a znehodnocovala jeho konstrukci. Z důvodu zamezení průsaků vody tak bylo rozhodnuto o neprovedení zasakovací jímky s tím, že trativodní potrubí DN 100 bude na hranici stavby zaústěno do obecní kanalizace. Dojde tak k méněpracím u provedení zasakovací jímky v km 0,007 a položky č. 16, 19, 20, 24, 25, 26 a 27 tak budou poníženy. Nebudou tak provedeny práce v celkové výši 4.302,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s touto změnou bude nezbytné provést dodatečné práce v celkové hodnotě 30.508,00 Kč bez DPH a méněpráce v celkové hodnotě 16.412,40 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 46.920,40, což představuje 0,52 % původní hodnoty závazku.

Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           9 285 650,25 Kč

DPH 21 % činí		                                                  1 949 986,55 Kč	  Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 235 636,80 Kč

Cena za provedení první části díla:

bez DPH činí                                                                            2 348 713,03 Kč

DPH 21 % činí                                                                             493 229,74 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí         2 841 942,77 Kč

Cena za provedení druhé části díla:

bez DPH činí                                                                             6 936 937,22 Kč

DPH 21 % činí                                                                           1 456 756,81 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí          8 393 694,03 Kč

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1  - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 23. 4. 2024          V Brně dne dle el. podpisu 23. 4. 2024

……………………………………..                            ………………………………………

objednatel                                                                zhotovitel

RNDr. Dagmar Benešovská                                     xxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxx

(společně na základě plných mocí)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek