DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov

Adresa Pobočky Přerov: 			Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:						+420 727 957 180

E-mail:	prerov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Sídlo: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel.:                                                         	xxxxx

E-mail:                                                           xxxxx

ID DS:	x9isf6f

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.:                                                             	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:	5003204204/5500

IČO:	260 35 782

DIČ:	CZ26035782 je plátcem DPH

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou následující nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice“:

- Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů

- Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce

Ad 1) Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů

Dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c.:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z původní lhůty pro dokončení do 31. 8. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 1. 10. 2024.

Současně dochází ke změně lhůt pro jednotlivé fáze výstavby díla uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 5 (uzlové body):

Lhůta pro plnění uzlového bodu Výpustná zařízení (alespoň 2 nádrží)

se mění z původní lhůty pro plnění do 30. 4. 2024 na novou lhůtu pro plnění do 31. 5. 2024.

Lhůta pro plnění uzlového bodu Dokončení hrází

se mění z původní lhůty pro plnění do 31. 7. 2024 na novou lhůtu pro plnění do 31. 8. 2024.

Ostatní uvedené lhůty plnění zůstávají beze změn.

Odůvodnění:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek na stavbě, kdy nebylo možné vlivem četných dešťových srážek založit základové spáry pro hráze a provést na nich potřebné zkoušky, došlo v období od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 k přerušení realizace stavebních prací, které až dosud probíhaly ve lhůtách dle harmonogramu prací. Stavební práce byly přerušeny celkem o 31 dnů a o tuto dobu byly výše uvedené lhůty prodlouženy.

Na základě uvedeného objednatel v souladu s Čl. V Doba plnění, bodu 3. smlouvy o dílo provedl přepočet lhůt pro dokončení a předání stavby.

Ad 2) Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce

V rámci provedení díla nebude realizována následná péče u vysazené zeleně. Položky pro následnou péči zůstaly v rozpočtu omylem. Ve smlouvě o dílo není v rozsahu a specifikaci předmětu smlouvy provedení následné péče uvedeno, stejně tak není ve smlouvě o dílo uvedena ani lhůta pro její plnění.

Současně nebude proveden biologický dozor odborně způsobilou osobou. Jednalo se o požadavek OŽP při kácení dřevin ve vegetačním období. Oproti předpokladu bylo předání staveniště a zahájení prací již v období vegetačního klidu.

Celková hodnota méněprací je 208 000,00 Kč bez DPH.

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. se na základě tohoto dodatku mění takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						  8 691 000,00 Kč

DPH 21 % činí					  1 825 110,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 516 110,00 Kč

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1171-2023-521101 a č. zhotovitele: P23-08 uzavřená dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023, nemění.

- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací a položkový rozpočet méněprací.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Olomouci Dne: 26. 4. 2024 | V Malém Pěčíně Dne: 26. 4. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Zhotovitel Ing. Ladislav Zmuda jednatel PAS Natura s.r.o. |