Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo Smlouvy Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23.12.2021

číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1192-2021-537212

Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 788

E-mail: d.vondrackova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,

ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

a

- GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530,

397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 včetně Dodatků, na základě zápisu z jednání ze dne 7. 12. 2023 a zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14. 2. 2024 a žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 116726/2024 dne 25.03.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ  o  zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve  znění  změny č.12  ze  dne

11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Bukovany u Kozárovic.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 150043/2024 dne 17.04.2024.

III.

V průběhu zhotovování Díla vyplynula potřeba vyjmutí pozemku s duplicitním vlastnictvím p.č. KN 103/14 v katastrálním území Bukovany u Kozárovic.

Řízení o KoPÚ Bukovany u Kozárovic bylo zahájeno v roce 2018, kdy podle tehdy platného zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), bylo možné v rámci řízení o pozemkových úpravách duplicitní vlastnictví řešit.

Ale podle platného znění citovaného Zákona  § 8 a): „Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u uvedených pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví“), zařadí tyto pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst. 2).“

Zhotovitel KoPÚ Bukovany u Kozárovic ve své žádosti požaduje navýšení 1 MJ v dílčí části Hlavního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb“. Po telefonické domluvě dne 3. 4. 2024 bylo dojednáno, že dále se bude postupovat podle aktuálního znění Zákona, pozemek s duplicitním vlastnictvím bude přesunut do neřešeného území a do položkového výkazu činností bude přidána položka dílčí část Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona – došetření“.

Po projednání plánu společných zařízení KoPÚ Bukovany u Kozárovic v regionální dokumentační komisi pro Středočeský kraj dne 20. 9. 2023 byl zjištěn nedostatečný zábor v řešeném území pro polní cestu. Tento nedostatečný zábor bude vyřešen přesunem lesního pozemku p. č. KN 460 z neřešeného do řešeného území, čímž dochází k navýšení počtu MJ v dílčí části Hlavního celku 6.3.2.

Změna termínu dílčí části Hlavního celku 6.3.2 se mění na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14.02.2024.  Z jednání vyplynulo, že v současné době není hospodárné pokračovat v pracích vzhledem k tomu, že není znám finální zábor stavby. Posun termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 nemá vliv na předčasné užívání stavby, které je naplánováno na prosinec 2024. Dílčí část Hlavního celku 6.3.2 bude odevzdána do 7 měsíců od výzvy Objednatele a bude zpracována dle původní ceny vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 dochází k  rozšíření Díla o  dílčí

část Hlavního celku 6.2.5 a) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha

ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“ pro KoPÚ Bukovany u Kozárovic takto:

- čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 038 026,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 708 436,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 143 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 889 962,00 Kč |
| DPH 21 % | 396 892,02 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 286 854,02 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ doplněn v dílčí části Hlavního celku

o dílčí část 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření

1 MJ

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

odst. 1 Zákona                                                                   z 225 MJ na 228 MJ

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Bukovany u Kozárovic“ u Hlavního celku a u dílčí části Hlavního celku takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                 do 30.6.2024

Dílčí část Hlavního celku:

dílčí část 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření

do 30.6.2024

dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

odst. 1 Zákona

do 7 měsíců od výzvy Objednatele

VI.

Vzhledem k tomu, že u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 dochází k rozšíření Díla o dílčí část Hlavního celku 6.2.5 a) mění se Dodatkem č.3 ke Smlouvě čl. 7.2 v písmeně e) takto:

e)   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální

vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním

vyhotovení.

VII.

V rámci probíhajících KoPÚ Bukovany u Kozárovic došlo účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na straně Objednatele č.2 ke změně právní formy a názvu příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p., a to ke dni 1. 1. 2024. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 1. 1. 2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

- Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1:					         Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s. p.

03.05.2024                                                                        30.04.2024

_______________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za Zhotovitele:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

22.04.2024

________________________________

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 225 | 1 000,00 | 225 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 62 | 1 500,00 | 93 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 123 | 2 600,00 | 319 800,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 76 | 3 000,00 | 228 000,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 287 | 180,00 | 51 660,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 287 | 218,00 | 62 566,00 | 31.3.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 038 026,00 | 30.6.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 287 | 450,00 | 129 150,00 | 15.11.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 287 | 150,00 | 43 050,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 34 | 5 000,00 | 170 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 149,00 | 3 149,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 799,00 | 1 799,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 674,00 | 674,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 228 | 1 250,00 | 285 000,00 | do 7 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 745,00 | 8 745,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 999,00 | 4 999,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 870,00 | 1 870,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 708 436,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 287 | 500,00 | 143 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 038 026,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 708 436,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 889 962,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 396 892,02 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 286 854,02 |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  | Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň |
| 03.05.2024______________________________ |  |  | _30.04.2024_______________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: ředitel Správy Plzeň |  |
| GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |  |  |  |  |  |
| 22.04.2024 |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jan Plavec |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel, reprezentant sdružení |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |